Inhaltsverzeichnis

1	Handbuchnutzung und Grundlagen	3

1.1	Zweck und Zielgruppen	3

1.2	Schulungsblock-1-Abgrenzung	4

1.3	Systemlandschaft und grundlegende Bedienprinzipien	4

1.3.1	Systemkomponenten	4

1.3.2	Grundprinzip der Projektarten	5

1.3.3	Ansichten im MS Project Client	5

1.4	Berechtigungen, Sichtbarkeiten und Projektzugriff	6

1.4.1	Berechtigungsprinzip für PM, TM und ILSM	6

1.4.2	Aktivierte Project-Center-Ansichten	7

1.5	Prozessdiagramm	7

2	Initialisierung	9

2.1	Zweck und Einordnung	9

2.2	Zielgruppen, Rollen und Berechtigungen	9

2.3	Voraussetzungen und Eingangsinformationen	9

2.4	Fachlicher Soll-Ablauf	10

2.5	Ergebnis und Übergang	11

3	Definition	12

3.1	Durchführung im System	12

3.1.1	Schritt-für-Schritt: Projekt beantragen	12

3.1.2	Schritt-für-Schritt: Projekt anlegen	13

3.1.3	Schritt-für-Schritt: Project Site und Projektplan initial einrichten	14

3.1.4	Schritt-für-Schritt: Projektumgebung übernehmen	15

3.2	Zweck und Einordnung	15

3.3	Zielgruppen, Rollen und Berechtigungen	15

3.4	Voraussetzungen und Eingangsinformationen	16

3.5	Fachlicher Soll-Ablauf	16

3.6	Durchführung im System	17

3.6.1	Schritt-für-Schritt: Projektstammdaten anlegen	17

3.6.2	Schritt-für-Schritt: Projektumfang festlegen	17

3.6.3	Schritt-für-Schritt: Vertragsdaten einpflegen	18

3.6.4	Schritt-für-Schritt: Projektziele festlegen	19

3.6.5	Schritt-für-Schritt: Projektorganisation festlegen	20

3.6.6	Schritt-für-Schritt: Zugriffsrechte festlegen	21

3.6.7	Schritt-für-Schritt: Teilprojektleiter einsetzen	22

3.7	Teilprojektdefinition – Zweck, Rollen und Voraussetzungen	23

3.8	Durchführung im System – System-Teilprojekt definieren	23

3.8.1	Schritt-für-Schritt: Stammdaten für System-TP anlegen	24

3.8.2	Schritt-für-Schritt: Projektumfang für System-TP festlegen	24

3.8.3	Schritt-für-Schritt: Projektorganisation für System-TP festlegen	24

3.8.4	Schritt-für-Schritt: Zugriffsrechte für System-TP festlegen	25

3.9	Durchführung im System – ILS-Teilprojekt definieren	25

3.9.1	Schritt-für-Schritt: Stammdaten für ILS-TP anlegen	25

3.9.2	Schritt-für-Schritt: Projektumfang für ILS-TP festlegen	26

3.9.3	Schritt-für-Schritt: Projektorganisation für ILS-TP festlegen	26

3.9.4	Schritt-für-Schritt: Zugriffsrechte für ILS-TP festlegen	27

3.10	Ergebnis und Übergang	27

4	Planung	28

4.1	Zweck und Einordnung	28

4.2	Zielgruppen, Rollen und Berechtigungen	28

4.3	Voraussetzungen und Eingangsinformationen	28

4.4	Fachlicher Soll-Ablauf	29

4.5	Durchführung im System	29

4.5.1	Schritt-für-Schritt: Projektplan öffnen und auschecken	29

4.5.2	Schritt-für-Schritt: Liefermeilensteine planen	30

4.5.3	Schritt-für-Schritt: Zahlungsmeilensteine planen	31

4.5.4	Schritt-für-Schritt: Weitere Projektmeilensteine planen	32

4.5.5	Schritt-für-Schritt: Projektphasen und LCM-Review-Termine planen	32

4.5.6	Schritt-für-Schritt: Speichern, veröffentlichen und einchecken	34

4.6	Ergebnis und Übergang	34

5	Steuerung	36

5.1	Zweck und Einordnung	36

5.2	Zielgruppen, Rollen und Berechtigungen	36

5.3	Voraussetzungen und Eingangsinformationen	36

5.4	Fachlicher Soll-Ablauf	37

5.5	Durchführung im System	37

5.5.1	Schritt-für-Schritt: Reviewstatus pflegen	37

5.5.2	Schritt-für-Schritt: Projektfortschritt im MS Project Client pflegen	37

5.5.3	Schritt-für-Schritt: Eskalation an Multi-Projektmanagement durchführen	38

5.5.4	Schritt-für-Schritt: Projektstatus ermitteln	39

5.5.5	Schritt-für-Schritt: Projektreporting durchführen	40

5.6	Ergebnis und Übergang	41

# Handbuchnutzung und Grundlagen

Dieses Handbuch unterstützt Endanwender bei der Durchführung der im iPPM, Schulungsblock 1 vorgesehenen Projektmanagementprozesse. Es beschreibt die fachlichen Abläufe aus Sicht der Projektmanager und des PMO und ordnet die notwendigen Schritte in PWA, auf Project Sites und im MS Project Client ein.

Das Handbuch folgt dem Grundsatz: fachlicher Zweck vor Systembedienung. Jeder Prozessschritt wird deshalb im Zusammenhang mit Auslöser, Voraussetzungen, Rollen, benötigten Systemobjekten und erwarteten Ergebnissen erläutert.

## Zweck und Zielgruppen

iPPM unterstützt die strukturierte Anlage, Definition und Terminplanung von Kundenprojekten sowie zugehörigen System- und ILS-Teilprojekten. Im Schulungsblock 1 werden die Informationen geschaffen, die erforderlich sind, um ein Projekt im System nachvollziehbar zu beschreiben und dessen wesentliche Planungsziele zu terminieren.

Aufbau des Handbuchs

Das Handbuch ist nach den Projektmanagement-Phasen gegliedert:

Kapitel 2 (Initialisierung) beschreibt die Beantragung und Übernahme der Projektumgebung,

Kapitel 3 (Definition) die Pflege der Projektdefinition – Stammdaten, Vertragsdaten, Scope, Liefergegenstände, Ziele und Organisation – einschließlich Aufbau von Projektteam und Stakeholder-Berechtigungen sowie Einsetzen der Teilprojektleiter,

Kapitel 4 (Planung) die Planung von Liefer- und Zahlungsmeilensteinen, Beistellungen, Phasen und LCM-Gate-Reviews und

Kapitel 5 (Steuerung) die laufende Projektsteuerung einschließlich Reviewstatuspflege.

- Die Phase Abschluss ist im Prozessmodell vorgesehen, inhaltlich jedoch noch nicht Bestandteil von Schulungsblock 1. Angebotsprojekte werden ebenfalls noch nicht betrachtet - beschrieben sind ausschließlich Kundenprojekte ab Vertragsschluss.

Zielgruppen

Projektmanager (PM):

Definition und Steuerung eines Kundenprojekts,

Aufbau des Projektteams,

Pflege von Projektinformationen und

Planung von Phasen sowie Meilensteinen

Project Management Office (PMO):

Anlage der Projektumgebung,

Konfiguration der Projektumgebung,

Bereitstellung der Projektumgebung und

übergeordnete Steuerung der Projektumgebung

Technical Manager (TM) und ILS Manager (ILSM):

Definition des jeweiligen Teilprojekts

Fachliche Abstimmung der Planungsziele mit dem PM

Projektkernteam, System-Team und ILS-Team:

Mitarbeit im jeweils zugewiesenen Projekt- oder Teilprojektkontext

## Schulungsblock-1-Abgrenzung

Schulungsblock 1 umfasst drei Ergebnisse: vollständig gepflegte Projektinformationen, einen belastbaren Phasen- und Meilensteinplan und nachvollziehbar geführte Reviewstatus. Tabelle 1 grenzt die enthaltenen von den nicht enthaltenen Prozessbereichen ab.

Tabelle 1: Abgrenzung der Prozessbereiche in Release 1 und Schulungsblock 1

| Prozessbereich | Block 1 | Block 2 |
| --- | --- | --- |
| Projektumgebung beantragen | X |  |
| Projektanlage und Bereitstellung | X |  |
| Kundenprojektdefinition | X |  |
| Liefergegenstände und Projektziele | X |  |
| Phasen- und Meilensteinplanung | X |  |
| Reviewstatuspflege | X |  |
| Projektfortschritt pflegen | X |  |
| Projektstatus ermitteln | X |  |
| Projektreporting durchführen | X |  |
| Eskalation an den Bereichsleiter | X |  |
| PSP, Arbeitspakete und Ablaufplanung |  | X |
| WBS-Generator, Roll-down und Roll-up |  | X |
| ProjectLink, Cross-Project Links und Baselines |  | X |
| Power-BI-Reporting |  | X |
| Projektabschluss und Archivierung |  | X |

## Systemlandschaft und grundlegende Bedienprinzipien

### Systemkomponenten

Tabelle 2: Systemkomponenten und ihr Zweck für Endanwender

| Komponente | Zweck für Endanwender |
| --- | --- |
| MS Project Client | Projektplan öffnen, bearbeiten, speichern, veröffentlichen und einchecken |
| PWA | Projekte finden, PDPs pflegen, Project Sites öffnen, Team- und Berechtigungsfunktionen aufrufen |
| Project Center | Projekte innerhalb der eigenen Berechtigungskategorie anzeigen und zwischen zulässigen Ansichten wechseln |
| Project Detail Pages | Projekt- und Teilprojektinformationen strukturiert erfassen und pflegen |
| Project Site | Projektbezogene Listen und Inhalte nutzen, beispielsweise Liefergegenstände, Ziele, Organisationslisten und weitere projektspezifische Inhalte |

MS Project Client bezeichnet Microsoft Project Professional. PWA stellt Project Center und Projektseiten bereit. Der MS Project Client enthält die konfigurierten Planansichten. Project Sites enthalten projektbezogene Listen.

Die PWA-Adresse für die Produktivumgebung lautet: https://projects-atlas.cla.tkms.internal/pwa

### Grundprinzip der Projektarten

Jedes Projekt in iPPM basiert auf einem Enterprise Project Type (EPT). Der EPT bestimmt die zentralen PDPs sowie die zugrunde liegenden Projektplan- und Site-Vorlagen. Die folgende Übersicht zeigt die konfigurierte Navigation.

Tabelle 3: Projektarten, zentrale PDPs und zugeordnete Vorlagen

| EPT | Fachlicher Zweck | Zentrale PDPs |
| --- | --- | --- |
| Contract Execution | Kundenprojekt | - Overview, Scope, Contract, Objectives, Organisation, Schedule, Status, Escalations, Reporting, PMO Status |
| System Delivery | System-Teilprojekt innerhalb eines Kundenprojekts | - System Overview, System Scope, System Organ., Schedule, Status, Escalations, Reporting, PMO Status |
| ILS Delivery | ILS-Teilprojekt innerhalb eines Kundenprojekts | - ILS Overview, ILS Scope, ILS Organisation, Schedule, Status, Escalations, Reporting, PMO Status |

### Ansichten im MS Project Client

Die folgenden konfigurierten Ansichten unterstützen die in diesem Handbuch beschriebenen Aufgaben. Die Liste ist ein Ausschnitt aus dem vollständigen Ansichtsverzeichnis.

- 10 Phasen- und Meilensteinplan – Arbeitsansicht für die Planung von Phasen und Meilensteinen

- 11 Review Status – Pflege des Reviewstatus an den Review-Meilensteinen

- 20 Projektstrukturplan (PSP) – Aufbau und Pflege des Projektstrukturplans

- 30 Ablauf- und Terminplan – Vorgangsnetz mit Vorgängern und Nachfolgern

- 40 Projektfortschritt – Pflege und Auswertung des Fortschrittsgrads

Alle Ansichten beginnen mit derselben Spaltenfolge aus Indikatorspalte, WBS Level, WBS Type und Vorgangsname. Erst danach unterscheiden sie sich in den fachspezifischen Spalten. Dadurch bleibt die Strukturinformation eines Vorgangs beim Wechsel zwischen den Ansichten durchgängig sichtbar.

## Berechtigungen, Sichtbarkeiten und Projektzugriff

Ein Anwender sieht Projekte dynamisch, wenn er entweder als Project Owner eingetragen ist oder als Status Manager auf Zuordnungen innerhalb dieses Projekts geführt wird. Status Manager ist dabei ein systemseitiges Merkmal auf Vorgangszuordnungen - im Standardfall ist dies der Projektmanager.

Zugang über Active-Directory-Gruppen

Der grundsätzliche Zugang zu iPPM wird über Active-Directory-Gruppen gesteuert. Je Rolle ist eine eigene Gruppe hinterlegt:

Projektmanager: RUL-ProjectServer_PM-C

Technical Manager: RUL-ProjectServer_TM-C

ILS Manager: RUL-ProjectServer_ILSM-C

PMO Member: RUL-ProjectServer_PMO-C

Die Aufnahme in die zutreffende Gruppe ist Voraussetzung dafür, dass ein Anwender iPPM öffnen und die rollenspezifischen Funktionen nutzen kann. Fehlt der Zugang, ist er über den One Identity Manager zu beantragen: https://iam.com.tkms.internal/

Öffne das Web Portal IAM durch Klicken auf den Link.

Befülle die Anmeldemaske indem du deine Windows-Anmeldedaten eingibst und auf Anmelden klickst.

Auf der sich öffnenden Startseite klickst du in der Kachel Neue Bestellung auf Produkte bestellen.

Es öffnet sich eine Übersicht „Alle Produkte“ mit mehreren Spalten:

Produkt: Bezeichnung der Berechtigungsgruppe

Servicekategorie: Art des zu bestellenden Services (hier: Zugriffsrechte\Microsoft Project Server)

Beschreibung: Rollenbezeichnung im Projektkontext

Status: Indikator, ob die Berechtigungsgruppe bereits zugewiesen wurde

Wähle deine betreffende Berechtigungsgruppe durch Setzen des Häkchens aus.

Klicke auf In Einkaufswagen legen. Es erscheint eine Meldung, dass es erfolgreich in den Einkaufswagen gelegt wurde.

Klicke oben rechts neben deinem Namen auf den Einkaufswagen. Dieser sollte durch eine orangene Markierung mit der Anzahl an Produkten im Warenkorb ergänzt sein.

Es öffnet sich der Einkaufswagen mit dem ausgewählten Produkt.

Mit einem Klick auf Absenden wird deine Zugangsanfrage abgeschickt.

### Berechtigungsprinzip für PM, TM und ILSM

PM, TM und ILSM verfügen über ein identisches Rechteprofil. Sie können ihre Projekte gleichermaßen im Project Center und in PWA anzeigen, im MS Project Client öffnen, speichern und veröffentlichen, das Projektteam über Build Team aufbauen, grundlegende Projektberechtigungen verwalten, die Project Site öffnen sowie Projektzusammenfassungsfelder bearbeiten. Unterschiedlich ist nicht der Rechteumfang, sondern der Verantwortungsbereich: Der PM verantwortet das Kundenprojekt, der TM das System-Teilprojekt und der ILSM das ILS-Teilprojekt.

Abgrenzung: Ressourcen dem Projektteam zuordnen (Build Team) ist von der Zuordnung von Ressourcen zu Vorgängen (Assignments) zu unterscheiden. Beides ist über getrennte Security Categories abgebildet: My Projects wirkt auf Projekt- und Teamebene (siehe Abschnitt 1.4), My Tasks über die Mitgliedschaft im Projektteam auf die Vorgangszuordnungen.

### Aktivierte Project-Center-Ansichten

Für Anwender stehen folgende Project-Center-Ansichten zur Verfügung:

Programme und Projekte

Projekte und Teilprojekte

Projektfortschritt- und -status

Die konkrete Sichtbarkeit einzelner Projekte hängt dabei nicht nur von der gewählten Ansicht ab, sondern primär von der Projektzuordnung und den wirksamen Berechtigungen.

## Prozessdiagramm

Das folgende Prozessdiagramm kennzeichnet die Block 1-Prozesse gelb und zeigt den End-to-End-Ablauf der in den Kapiteln 2 bis 5 beschriebenen Prozessschritte – von der Beantragung der Projektumgebung bis zur laufenden Projektsteuerung – mit den jeweils verantwortlichen Rollen.

Abbildung 5: Prozessdiagramm der Prozessschritte in Schulungsblock 1

# Initialisierung

Die Initialisierung behandelt die Bereitstellung eines Kundenprojekts und der erforderlichen System- und ILS-Teilprojekte.  Der Prozess beginnt mit der Beantragung durch den Projektmanager und endet, wenn das PMO das Kundenprojekt sowie gegebenenfalls System- und ILS-Teilprojekte angelegt, initial verknüpft und an die verantwortlichen Rollen übergeben hat.

Die Initialisierung stellt sicher, dass alle Folgeaktivitäten auf einer korrekten Projektstruktur, passenden Vorlagen und den erforderlichen Zugriffsrechten aufbauen.

## Zweck und Einordnung

Die Projektumgebung bildet den verbindlichen Systemrahmen für die weitere Projektdefinition und Planung. Sie umfasst das Kundenprojekt, bei Bedarf System- und ILS-Teilprojekte, die zugehörigen Project Sites und Projektplanvorlagen sowie die Zuordnungen zu Owner, Portfolio, Programm, Projektphase und Projektlevel.

Der designierte PM beantragt die Projektumgebung über TopDesk beim PMO. Das PMO übernimmt die Projektanlage mit den passenden EPTs, Vorlagen und Strukturzuordnungen und prüft die Umgebung vor der Übergabe.

Die Projektinitialisierung ist Voraussetzung für die fachliche Projekt- und Teilprojektdefinition sowie für die anschließende Phasen- und Meilensteinplanung.

## Zielgruppen, Rollen und Berechtigungen

Tabelle 4: Rollen und Systemzugriff bei der Projektinitialisierung

| Rolle | Verantwortung in diesem Prozess | Systemzugriff |
| --- | --- | --- |
| Projektmanager (PM) | Beantragt die Projektumgebung, definiert die benötigte Grobstruktur und übernimmt die bereitgestellte Kundenprojektumgebung | TopDesk, Zugriff auf PWA, Project Center, Project Professional und die ihm zugeordneten Projekte |
| PMO Member | Legt Projektstruktur an, setzt die PMO-Steuerungsdaten, erzeugt Project Sites und initialisiert Projektpläne sowie Verknüpfungen | Erweiterte PWA- und Konfigurationsberechtigungen |

## Voraussetzungen und Eingangsinformationen

Vor der Beantragung müssen mindestens folgende Informationen fachlich geklärt sein:

Tabelle 5: Eingangsinformationen für die Beantragung der Projektumgebung

| Eingangsinformation | Zweck für die Projektanlage |
| --- | --- |
| Getroffene Bid-Decision bzw. Projektentscheidung | Auslöser für die Bereitstellung einer iPPM-Projektumgebung |
| Projektbezeichnung | Grundlage für die Anlage des Kundenprojekts |
| Designierter Projektmanager | Wird als Owner des Kundenprojekts hinterlegt |
| Grobstruktur | Entscheidung, ob zusätzlich System- und/oder ILS-Teilprojekte benötigt werden |
| Verantwortliche für Teilprojekte | Grundlage für die spätere Zuordnung von TM und ILSM |
| Initiale ISMS- und VS-Einstufung | Klassifizierung der im Projekt verarbeiteten Informationen; wird bereits im Antrag festgelegt und bestätigt |
| Teilprojekttyp und Teilprojektname je Teilprojekt | Steuert das zugrunde liegende Projekt-Template; direkt beantragbar sind bis zu fünf Teilprojekte |
| Bemerkungen zum Projektantrag | Optionale Mitteilungen an das PMO beziehungsweise das Project Server Admin-Team |
| Portfolio-Zuordnung | PMO-Steuerungsinformation für die Einordnung des Projekts |
| Programm-Zuordnung, sofern vorhanden | Ergänzende PMO-Steuerungsinformation |
| Projektphase | Ausgangsphase des Projekts, beispielsweise Projekt akquirieren |
| Projektlevel | Einordnung innerhalb der Projektstruktur, etwa L1 für Kundenprojekte oder L2 für Teilprojekte |
| Zuordnung zum Hauptprojekt | Erforderlich, damit System- und ILS-Teilprojekte der richtigen Projektumgebung zugeordnet werden |

## Fachlicher Soll-Ablauf

Der PM reicht den Antrag über TopDesk ein. Das PMO übernimmt das Ticket, legt die beantragte Projektstruktur mit den passenden EPTs auf PMO Status an und prüft Planvorlagen, Project Sites und Zuordnungen. Die Subsite entsteht beim ersten Publish. Nach Veröffentlichung und Einchecken informiert das PMO die verantwortlichen Rollen über die Bereitstellung.

Tabelle 6: Zuordnung von fachlicher Struktur, EPT und Projektebene

| Fachliche Struktur | Zu verwendender EPT | Typische Ebene |
| --- | --- | --- |
| Kundenprojekt | Contract Execution | L1 |
| System-Teilprojekt | System Delivery | L2 oder L3 |
| ILS-Teilprojekt | ILS Delivery | L2 |
| Segment-Teilprojekt | System Delivery | L3 unterhalb eines L2-Projekts System Delivery |

## Ergebnis und Übergang

Vor der Übergabe prüft das PMO die beantragte Projektstruktur auf dem MS Project Server: Kundenprojekt und beantragte System- beziehungsweise ILS-Teilprojekte sind korrekt zugeordnet; jedes Projekt besitzt die passende Project Site und den passenden initialen Projektplan. Die Umgebung ist veröffentlicht und eingecheckt. Die verantwortlichen Rollen werden über die Bereitstellung informiert.

Anschließend vervollständigt der PM Stammdaten, Vertragsdaten, Umfang, Liefergegenstände, Ziele und Organisation. Vor der Owner-Übergabe sichert er sich über Project Permissions lesenden Zugriff auf das jeweilige Teilprojekt. Danach setzt er TM beziehungsweise ILSM als Owner ein; diese übernehmen die fachliche Verantwortung und Teilprojektdefinition.

# Definition

Dieses Kapitel beschreibt die vollständige fachliche Definition des Kundenprojekts sowie der zugeordneten System- und ILS-Teilprojekte nach deren Bereitstellung durch das PMO. Ziel ist eine belastbare und konsistente Projekt- und Teilprojektbeschreibung in PWA, die Umfang, Ziele, Liefergegenstände, Verantwortlichkeiten und Organisation als Grundlage für die nachfolgende Phasen- und Meilensteinplanung festlegt.

## Durchführung im System

### Schritt-für-Schritt: Projekt beantragen

Verantwortlich: Projektmanager

Werkzeug: Servicecenter / UHD (TopDesk), Serviceformular Neues Projekt

Wichtig: Der Antrag muss zwingend durch den zukünftigen Projektmanager gestellt werden, da der Antragsteller im System automatisch als initialer Project Owner hinterlegt wird.

- Klären Sie die erforderliche Projektstruktur mit dem Angebots- oder Projektkernteam und legen Sie fest, ob zusätzlich zum Kundenprojekt ein System-Teilprojekt, ein ILS-Teilprojekt oder beide benötigt werden.

- Rufen Sie das Servicecenter / UHD (TopDesk) auf. Dafür stehen drei Wege zur Verfügung:

das OneNet Launchpad (Kachel Servicecenter/UHD),

der direkte Aufruf per Link im Webbrowser oder

das TKMS Self Service Portal mit der Auswahl ATLAS ELEKTRONIK GMBH.

- Navigieren Sie zum Antragsformular über den Klickpfad Services – IT-Services – Collaboration – Plattformen und Dateiaustausch – MS Project Server – Schaltfläche „Neues Projekt“. 
Alternativ verwenden Sie den folgenden Link: https://uhd.atlas.de/tas/public/ssp/content/serviceflow?unid=cd22904dfdc1467d99f487874867aebc

- Prüfen Sie die Grundangaben:

Der Anmelder wird automatisch mit Ihren Benutzerdaten befüllt und ist der spätere Project Owner.

Der Projekttyp ist fest auf Contract Execution eingestellt und darf nicht geändert werden.

- Wählen Sie das Portfolio Ihrer Sparte (PS, PV, ML oder WW) aus und vergeben Sie den Projektnamen. Der Name umfasst maximal 40 Zeichen, enthält keine Sonderzeichen und muss über alle Projektphasen hinweg verständlich und eindeutig sein.

- Treffen Sie die initiale Auswahl für die ISMS-Einstufung und die VS-Einstufung. Die Checkbox zur Bestätigung der Kenntnisnahme der rechtlichen Konsequenzen ist zwingend zu setzen.

- Wählen Sie bei Teilprojekten „Nein“, wenn keine System- oder ILS-Anteile existieren, andernfalls „Ja“.

- Geben Sie bei „Teilprojekte = Ja“ je Teilprojekt den Teilprojekttyp (System, ILS oder Sonstiges) und den Teilprojektnamen an.

Der Teilprojekttyp steuert das zugrunde liegende Projekt-Template

Der Teilprojektname stellt den Bezug zum Hauptprojekt her, umfasst maximal 40 Zeichen und enthält keine Sonderzeichen.

Direkt beantragbar sind bis zu fünf Teilprojekte.

- Beantworten Sie die Frage „Benötigen Sie mehr als 5 Teilprojekte?“.

Bei „Ja“ erscheint ein Hinweistext.

Das PMO nimmt anschließend zur manuellen Abstimmung Kontakt mit Ihnen auf.

- Nutzen Sie das Freitextfeld Bemerkungen für Mitteilungen an das Project Server Admin-Team.

- Reichen Sie den Antrag über die Schaltfläche „Einreichen“ ein.

Es wird ein IT-Change erstellt und automatisch dem PMO zur Genehmigung und Bereitstellung zugewiesen.

Sie erhalten eine Bestätigung per E-Mail.

TopDesk benachrichtigt parallel alle PMO-Member per E-Mail.

Ein PMO-Member öffnet das Ticket, trägt sich als Bearbeiter ein, setzt den Status auf „Bearbeitung“ und speichert. Anschließend bearbeitet er den Antrag.

- Halten Sie das Ticket so lange nach, bis das PMO die Bereitstellung der Projektumgebung bestätigt. Die weitere Kommunikation und das Nachreichen von Unterlagen erfolgen per Antwort auf die Bestätigungs-E-Mail oder über das TopDesk-Ticket.

Hinweis: Störungsmeldungen und allgemeine Supportanfragen laufen über die Standardformulare im TopDesk beziehungsweise per E-Mail an servicecenter@atlas-elektronik.com.

### Schritt-für-Schritt: Projekt anlegen

Verantwortlich: PMO

Werkzeug: PWA / Project Center

Voraussetzung: Ein vollständiger Antrag zur Projektanlage liegt über das Servicecenter / UHD vor, der TopDesk-Antrag ist dem PMO zugewiesen, ein PMO-Member hat ihn übernommen und den Ticketstatus auf „Bearbeitung“ gesetzt.

Fachliche Soll-Logik

Die operative Anlage beginnt im Standardfall mit dem Kundenprojekt auf Ebene L1. Dafür ist der EPT Contract Execution zu verwenden. System- und ILS-Teilprojekte werden nur angelegt, wenn sie im Antrag vorgesehen sind; hierfür gelten die EPTs System Delivery beziehungsweise ILS Delivery.

Die PMO-Rolle legt die Projektstruktur so an, dass das Kundenprojekt und die beantragten Teilprojekte eindeutig zugeordnet sind. Struktur- und Steuerungsfelder werden durch das PMO gesetzt und sind anschließend nicht durch PM, TM oder ILSM eigenmächtig zu verändern.

Systemhandlung

- Öffnen Sie im Project Center „New Project“ zum Anlegen eines Enterprise Projects.

- Wählen Sie für das Kundenprojekt den EPT Contract Execution.

- Pflegen Sie auf der PDP PMO Status die für die Anlage vorgesehenen Felder gemäß dem freigegebenen Antrag:

Tabelle 7: Felder bei der Anlage eines Projekts

| Feld | PMO-Handlung | Zweck |
| --- | --- | --- |
| Name | Projektbezeichnung übernehmen | Eindeutige Identifikation des Projekts |
| Owner | Designierten PM zuordnen | Verantwortung und initialer Projektzugriff |
| Project ID | Kennung im Erstellungsbereich prüfen | EPT-bezogene ID; keine automatische Erzeugung allein aus dem Wertebeispiel ableiten |
| Project-ID – PMO | Project ID nach der Anlage von Hand als Referenz duplizieren | Eindeutige Projektreferenz für Auswertungen und Verknüpfungen |
| Start Date* | Fachlich gültigen Beginn festlegen | Pflichtangabe der Benutzeroberfläche |
| Portfolio - PMO | Portfolio zuordnen | Steuerungs- und Berichtskontext |
| Project Level | L1 für das Kundenprojekt festlegen | Einordnung in die Projektstruktur |
| Program - PMO | Sofern vorhanden zuordnen | Ergänzende PMO-Steuerungsinformation |
| Main Project – PMO | Bei Teilprojekten das zugehörige Hauptprojekt festlegen | Strukturelle Zuordnung |
| Main Subproject | Nur bei entsprechender Struktur festlegen | Zuordnung unterhalb eines Teilprojekts |
| Project Phase - PMO | Passenden Wert aus ATLAS Project Phase wählen | Pflegeursprung von Project Phase |
| Priority (ATLAS) – PMO | Priorität gemäß Werteliste A bis E setzen | Steuert die Dringlichkeit der Ressourcenzuweisung und das Staffing |

- Pflegen Sie Start Date* mit dem fachlich gültigen Beginn. Bei der Neuanlage wird das Startdatum systemseitig zunächst auf das Tagesdatum gesetzt. Der PM prüft und korrigiert den fachlich gültigen Projektstart im Anschluss an die Bereitstellung auf der PDP Overview, sofern erforderlich.

- Legen Sie beantragte Teilprojekte separat mit dem jeweils vorgesehenen EPT an: System-Teilprojekte mit System Delivery (Ebene L2, Segment-Teilprojekte L3, fachlich verantwortlich TM), ILS-Teilprojekte mit ILS Delivery (Ebene L2, fachlich verantwortlich ILSM).

- Setzen Sie bei Teilprojekten die erforderliche Zuordnung zu Main Project und gegebenenfalls Main Subproject.

- Prüfen Sie, ob die Project ID gemäß der EPT-Logik erzeugt wurde. Die Project ID ist ein System- bzw. PMO-gesteuertes Strukturmerkmal und darf nicht fachlich umbenannt werden. Duplizieren Sie die Project ID anschließend von Hand in das Feld Project-ID – PMO.

- Speichern Sie die Projektanlage. Mit dem Speichern wird das Projekt automatisch veröffentlicht - dabei entstehen die Project Site und der initiale Projektplan.

Erwartetes Ergebnis / Prüffrage

Die beantragte Projektstruktur ist auf dem MS Project Server angelegt. Sie umfasst das Kundenprojekt sowie die beantragten, korrekt zugeordneten System- und/oder ILS-Teilprojekte; für jedes Projekt liegen die passende Project Site und der passende initiale Projektplan bereit.

Prüffrage PMO: Sind EPT, Owner, Projektlevel sowie die Zuordnung der Teilprojekte zum Hauptprojekt vollständig und gemäß Antrag gesetzt?

### Schritt-für-Schritt: Project Site und Projektplan initial einrichten

Verantwortlich: PMO

- Prüfen Sie nach der Projektanlage, ob die zugehörige Project Site erzeugt wurde.

- Stellen Sie sicher, dass das zum EPT passende Site Template verwendet wurde.

- Prüfen Sie, ob die passende Projektplanvorlage zugeordnet wurde.

- Stellen Sie bei einer Multiprojektstruktur die Verlinkungen zwischen dem Kundenprojektplan und den Plänen der Teilprojekte her.

- Prüfen Sie die Zuordnung von Owner, Main Project und Projektlevel.

- Stellen Sie sicher, dass die Projektumgebung eingecheckt und veröffentlicht ist.

- Informieren Sie die verantwortlichen Rollen über die Bereitstellung.

### Schritt-für-Schritt: Projektumgebung übernehmen

Verantwortlich: PM

Werkzeug: PWA / Project Center

- Öffnen Sie PWA und wechseln Sie in das Project Center.

- Wählen Sie eine für Ihre Rolle verfügbare Ansicht, beispielsweise Projekte und Teilprojekte.

- Suchen und öffnen Sie das bereitgestellte Projekt.

- Prüfen Sie die Projektart anhand der verfügbaren PDPs.

- Öffnen Sie die Project Site und prüfen Sie deren Erreichbarkeit.

- Öffnen Sie den Projektplan im MS Project Client, ohne zunächst Inhalte zu verändern.

- Prüfen Sie Projektname, Project ID, Owner, Main Project, Projektphase und Projektlevel auf Plausibilität.

- Melden Sie Abweichungen an das PMO, bevor Sie mit der fachlichen Projektdefinition beginnen.

## Zweck und Einordnung

Die Kundenprojektdefinition gehört zur Phase Definition im iPPM-Prozess. Sie beginnt, sobald das PMO ein Kundenprojekt auf Basis des EPT Contract Execution angelegt und an den verantwortlichen Projektmanager übergeben hat. Für Kundenprojekte auf Ebene L1 ist ausschließlich der EPT Contract Execution vorgesehen, da nur er die PDPs Objectives und Organisation bereitstellt. Das Ergebnis ist eine konsistente Projektdefinition mit gepflegten Stammdaten, eindeutigem Scope, dokumentierten Zielen, Liefergegenständen und einer nachvollziehbaren Projektorganisation.

## Zielgruppen, Rollen und Berechtigungen

Tabelle 9: Rollen und Wirkungsgrenzen bei der Kundenprojektdefinition

| Rolle | Verantwortung | Wirkungsgrenze |
| --- | --- | --- |
| Projektmanager (PM) | Projektweite Stammdaten, Scope, Ziele und Organisation | Owner des Kundenprojekts; darf dessen Zugriffsrechte vergeben und entziehen |
| Projektkernteam | Fachliche Beiträge zu Scope, Zielen und Organisation | Projektrolle und Zugriffsrechte sind getrennt |
| PMO | EPT-/Governance-Rahmen, Datenqualität und PMO-Pflegefelder | Eine sichtbare PDP garantiert keine Bearbeitungsberechtigung |
| TM und ILSM | Definition der jeweiligen Teilprojekte | System- bzw. ILS-PDPs und tatsächliche Berechtigung |
| Stakeholder | Erforderliche Transparenz | Zugriff über bestätigten IAM-/Security-Prozess |

## Voraussetzungen und Eingangsinformationen

Vor Beginn der Definition müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

Das PMO hat die Anlage gemäß der normativen Feldliste in Tabelle 7 vollständig durchgeführt.

Der PM kann das Projekt im Project Center öffnen und die PDPs aufrufen.

Die fachlichen Ausgangsinformationen liegen vor oder können durch das Projektkernteam erarbeitet werden:

Vertrag bzw. Angebotsunterlagen,

Kunden- und Vertragspartnerdaten,

Projektauftrag,

Leistungsumfang,

Liefergegenstände,

Zielsystem sowie

bekannte Annahmen und Randbedingungen.

## Fachlicher Soll-Ablauf

Der PM vervollständigt Stammdaten, Vertragskontext, Scope, Liefergegenstände, Ziele und Organisation und vergibt die benötigten Projektzugriffe. Vor der Owner-Übergabe berechtigt er sich selbst zum Lesen des Teilprojekts. Danach übernehmen TM beziehungsweise ILSM als Owner die fachliche Definition und Rechteverwaltung ihres jeweiligen Teilprojekts.

Danach sind Kundenprojekt und Teilprojekte fachlich ausreichend definiert, um die verbindlichen Phasen- und Meilensteinziele zu planen.

## Durchführung im System

### Schritt-für-Schritt: Projektstammdaten anlegen

Verantwortlich: PM

Werkzeug: PWA, PDP Overview

- Öffnen Sie das Kundenprojekt im Project Center.

- Rufen Sie die PDP Overview auf.

- Ergänzen oder prüfen Sie die folgenden fachlichen Angaben.

Tabelle 10: Felder der PDP Overview im Kundenprojekt

| Bereich | Felder und Bearbeitungshinweise |
| --- | --- |
| Projektbezeichnung | Project-Name, Short Description, Owner. Pflegen Sie insbesondere eine präzise Short Description; Owner nur im abgestimmten Rollen- und Übergabeprozess ändern. |
| Klassifikation | Setzen Sie Security Classification und ISMS Classification entsprechend der höchsten Schutzbedarfs- bzw. VS-Einstufung der im Projekt verarbeiteten Informationen. |
| Kategorisierung | Pflegen Sie Project Credits (TKMS) gemäß Project Categorization Template. Category (TKMS) wird daraus systemseitig abgeleitet. |
| Kontext | Prüfen Sie Portfolio und Program auf Plausibilität; beide Felder werden systemseitig aus den PMO-Feldern abgeleitet und sind nicht direkt editierbar. Melden Sie Abweichungen an das PMO. Pflegen Sie Customer Country und Contractor, soweit fachlich erforderlich. |
| Identifikation | Hinterlegen Sie bei Vorliegen Contract-ID (CLM), Offer-No. (SAP AK), SAP-ID (SAP PS), additional References und General Remarks. |
| Terminrahmen | Prüfen Sie Project Phase, Start Date und Finish Date. Das Startdatum ist verpflichtend; das Enddatum wird aus dem Projektplan fortgeschrieben. |

Erwartetes Ergebnis / Prüffrage

- Die Projektstammdaten des Kundenprojekts sind vollständig gepflegt; Klassifikation, Kontext- und Identifikationsangaben sind plausibel.

- Prüffrage PM: Sind Short Description, die Klassifikationen und das Startdatum gepflegt und stimmen die vom PMO gesetzten Strukturfelder mit dem Antrag überein?

### Schritt-für-Schritt: Projektumfang festlegen

Verantwortlich: PM

Mitwirkende: Projektkernteam; bei fachlicher Notwendigkeit TM und ILSM

Werkzeug: PDP Scope mit der Liste List of Deliverables

Fachliche Soll-Logik

Der PM beschreibt auf der PDP Scope den im Projektumfang enthaltenen Leistungsumfang, den ausdrücklich ausgeschlossenen Umfang, wesentliche Merkmale und gegebenenfalls Basisprodukte. Die Liefergegenstände werden ergänzend und einzeln in der List of Deliverables geführt. Sie sind die fachliche Grundlage für die Planung von Liefermeilensteinen im Projektplan.

Systemhandlung

- Öffnen Sie die PDP Scope des Kundenprojekts.

- Pflegen Sie die vorgesehenen Inhalte zu Scope (in-scope), not in scope, Characteristics und Base Product(s) nachvollziehbar und prüfbar.

- Öffnen Sie auf der PDP Scope die List of Deliverables.

- Legen Sie für jeden relevanten Liefergegenstand einen eigenen Eintrag an.

- Pflegen bzw. prüfen Sie mindestens die folgenden Felder:

Tabelle 11: Felder der Liste List of Deliverables

| Feld | Handlung | Hinweis |
| --- | --- | --- |
| Title | Liefergegenstand eindeutig benennen | Zuordnung zum Liefermeilenstein nachvollziehbar halten |
| Date | Fachlich maßgeblichen Termin pflegen | Mit der Meilensteinplanung fachlich abgleichen |
| penalty | Vertragliche Relevanz bzw. Pönale pflegen, sofern vorgesehen | Nur gemäß Vertragslage verwenden |
| Status | Systemseitige Initialbelegung geplant nach dem Anlegen prüfen | Spätere Änderungen erfolgen entsprechend dem tatsächlichen Lieferstatus |
| approval by | Freigabeinstanz auswählen | Zulässige Werte: Kunde/Vertragspartner, Produktmanager oder anderer |

- Speichern Sie die Eingaben.

- Stimmen Sie die Liste mit dem Projektkernteam ab und verwenden Sie die bestätigten Liefergegenstände als Eingang für die Planung der Liefermeilensteine.

Erwartetes Ergebnis / Prüffrage

Der Projektumfang ist nachvollziehbar dokumentiert. Jeder relevante Liefergegenstand ist einzeln erfasst, trägt die systemseitige Initialbelegung geplant und besitzt eine benannte Freigabeinstanz.

Prüffrage PM: Lassen sich alle vertraglich oder fachlich relevanten Liefermeilensteine eindeutig auf einen Eintrag der List of Deliverables zurückführen?

### Schritt-für-Schritt: Vertragsdaten einpflegen

Verantwortlich: PM

Mitwirkende: Project Contract Manager und Projektkernteam

Werkzeug: PDP Contract

Fachliche Soll-Logik

Die PDP Contract führt die vertragsbezogenen Projektdaten an einer Stelle zusammen. Die dort gepflegten Zahlungsbedingungen bilden die Eingangsinformation für die Planung der Zahlungsmeilensteine. Die kaufmännische Vertragssteuerung – insbesondere Preisgestaltung, Haftung, Vertragsstrafen und Schadensersatz – ist fachlich nicht Bestandteil dieses Handbuchs; die zugehörigen Felder werden hier nur benannt, damit der Vertragskontext vollständig erfasst werden kann.

Systemhandlung

- Öffnen Sie die PDP Contract des Kundenprojekts.

- Prüfen Sie die Vertragsparteien: Contractor (Auftraggeber) und End Customer (Endkunde). Beide Angaben sind mit der PDP Overview konsistent zu halten.

- Übernehmen Sie den vertraglich vereinbarten Leistungsumfang in das Feld Scope (in-scope) und ergänzen Sie die Abnahmekriterien im Feld Acceptance Criteria.

- Pflegen Sie die Zahlungsbedingungen im Feld Terms of Payment. Halten Sie dabei die vereinbarten Zahlungsfristen als Zeitabstand zum jeweils auslösenden Liefertermin fest; diese Angabe wird für die Planung der Zahlungsmeilensteine benötigt.

- Erfassen Sie die vertraglichen Termine und den Vertragspreis in den Feldern Start Date, Finish Date und Price.

- Dokumentieren Sie die weiteren vertraglichen Regelungen in den Feldern Warranty, Penalty, Liquidated Damages, Liability und Special Conditions, soweit sie vertraglich vereinbart sind.

- Speichern Sie die Eingaben.

Erwartetes Ergebnis / Prüffrage

- Die vertragsbezogenen Projektdaten sind erfasst. Insbesondere sind die Zahlungsbedingungen so dokumentiert, dass sich daraus die Termine der Zahlungsmeilensteine ableiten lassen.

- Prüffrage PM: Lässt sich zu jedem vereinbarten Zahlungszeitpunkt die auslösende Lieferung und die zugehörige Zahlungsfrist eindeutig aus der PDP Contract ableiten?

### Schritt-für-Schritt: Projektziele festlegen

Verantwortlich: PM

Mitwirkende: Projektsponsor, in der Regel der zuständige Bereichsleiter, sowie Projektkernteam

Werkzeug: PDP Objectives und die dort vorgesehenen Listen bzw. Eingabebereiche

Fachliche Soll-Logik

Der PM legt die Projektziele gemeinsam mit dem Projektsponsor fest und dokumentiert sie in iPPM so, dass Anspruch, Verantwortungsbezug und Zielklasse nachvollziehbar sind. Annahmen und Randbedingungen werden getrennt von Zielen geführt, damit sie nicht als verbindliche Zielaussage missverstanden werden.

Systemhandlung

- Stimmen Sie die Projektziele mit dem Projektsponsor und dem Projektkernteam ab.

- Öffnen Sie die PDP Objectives.

- Legen Sie für jedes fachlich eigenständige Projektziel einen eigenen Eintrag an.

- Pflegen bzw. prüfen Sie die folgenden Angaben:

Tabelle 12: Felder der Objectives-Liste

| Feld | Handlung | Hinweis |
| --- | --- | --- |
| Kurzbezeichnung | Ziel prägnant benennen | Für Übersicht und Wiedererkennung |
| Projektziel | Zielaussage konkret beschreiben | Sollzustand statt Aktivität formulieren |
| Stakeholder | Zugehörigen Stakeholder auswählen | Der Portfolio-Owner kann hierbei als Sponsor geführt werden |
| Zielklasse | Vorgegebenen Lookup-Wert auswählen | Keine freien Alternativbezeichnungen verwenden |
| Status | Systemseitige Initialbelegung geplant nach dem Anlegen prüfen | Spätere Anpassung erfolgt gemäß tatsächlichem Zielstatus |

- Dokumentieren Sie Annahmen getrennt als Assumptions. Eine Annahme beschreibt eine für die Planung unterstellte, jedoch noch zu bestätigende Bedingung.

- Dokumentieren Sie verbindliche Einschränkungen getrennt als Constraints. Ein Constraint beschreibt eine feststehende Randbedingung, die den Projektspielraum begrenzt.

- Speichern Sie die Eingaben und prüfen Sie die Konsistenz mit Scope, Liefergegenständen und Phasen-/Meilensteinplanung.

Erwartetes Ergebnis / Prüffrage

Die Ziele sind mit Sponsor- und Stakeholder-Bezug dokumentiert und haben nach dem Anlegen den systemseitigen Initialstatus geplant. Annahmen und Randbedingungen sind fachlich getrennt erfasst.

Prüffrage PM: Ist jedes Ziel als überprüfbarer Sollzustand formuliert und von einer Annahme oder verbindlichen Randbedingung eindeutig abgegrenzt?

### Schritt-für-Schritt: Projektorganisation festlegen

Verantwortlich: PM

Werkzeug: PDP Organisation

Fachliche Soll-Logik

Die PDP Organisation dokumentiert die fachliche Projektorganisation und schafft Transparenz darüber, wer welche Funktion im Projekt innehat.

Systemhandlung

- Öffnen Sie die PDP Organisation.

- Pflegen Sie die fachlich erforderlichen Organisationsobjekte:

Tabelle 13: Organisationsobjekte auf der PDP Organisation

| Organisationsobjekt | Zu pflegende Informationen | Zweck |
| --- | --- | --- |
| Project Core Team | Mitarbeiter, Projektrolle, Prozessrolle | Nachvollziehbare Kernteamstruktur |
| Subprojects | Name, Scope, Teilprojektleiter | Abbildung der Teilprojektstruktur |
| Subcontracts | Name des Unterauftragnehmers (UAN), Scope, POC, Order Value | Nachvollziehbarkeit beauftragter Unterumfänge |

- Speichern Sie die Angaben.

Erwartetes Ergebnis / Prüffrage

- Die fachliche Projektorganisation ist mit Kernteam, Teilprojekten und Unterauftragnehmern nachvollziehbar dokumentiert.

- Prüffrage PM: Sind Project Core Team, Subprojects und Subcontracts vollständig und aktuell gepflegt?

### Schritt-für-Schritt: Zugriffsrechte festlegen

Verantwortlich: PM

Werkzeuge: Build Team, Project Permissions und Project Site

Fachliche Soll-Logik

Build Team stellt Projektkernteammitglieder als Arbeitsressourcen im Projektkontext bereit. Project Permissions dient der gezielten Berechtigung zusätzlicher Stakeholder. Die Funktionen sind bewusst getrennt anzuwenden:

- Build Team: Aufnahme von Personen, die operativ im Projekt bzw. Teilprojekt arbeiten.

- Project Permissions: gezielte Rechtevergabe für Personen, die nicht als Arbeitsressource in das Team aufgenommen werden sollen.

#### Projektkernteam über Build Team aufnehmen

- Öffnen Sie im Projektkontext die Funktion Build Team.

- Suchen und wählen Sie die Personen aus, die operativ als Projektkernteam im Projekt arbeiten sollen.

- Bestätigen Sie die Aufnahme in das Projektteam.

- Prüfen Sie anschließend die wirksamen Zugriffe. Durch die aktivierte Synchronisation erhalten über Build Team hinzugefügte Personen Leserechte auf die Projektdetailseiten sowie Lese- und Schreibrechte auf die zugehörige Project Site.

- Ergänzen Sie die fachliche Rolle dieser Personen zusätzlich auf der PDP Organisation, sofern sie dort noch nicht dokumentiert ist.

Abgrenzung: Die Aufnahme über Build Team dient hier dem Projektzugriff und der Teamzuordnung, nicht der detaillierten Kapazitäts- oder Arbeitspaketplanung.

#### Stakeholder über Project Permissions berechtigen

- Stellen Sie vor der Berechtigung sicher, dass die Person als User in der PWA verfügbar ist.

- Öffnen Sie im betreffenden Projekt die Funktion Project Permissions.

- Wählen Sie den zu berechtigenden Stakeholder aus.

- Erteilen Sie ausschließlich die Rechte, die für den vorgesehenen Zweck erforderlich sind.

Tabelle 14: Berechtigungsoptionen in Project Permissions

| Berechtigungsoption in Project Permissions | Anwendungszweck |
| --- | --- |
| Open the project | Projekt öffnen dürfen |
| Edit and save the project | Projekt bearbeiten und speichern dürfen |
| Publish the project | Projekt veröffentlichen dürfen |
| View the Project Summary in the Project Center | Projektzusammenfassung im Project Center sehen dürfen |
| View the Project Schedule Details | Detailinformationen des Projektplans sehen dürfen |
| View the Project Site | Project Site öffnen dürfen |

- Prüfen Sie die Rechtekombination aus Sicht der betroffenen Person. Eine Berechtigung ist nur zu vergeben, wenn sie für die Aufgabe notwendig ist.

- Dokumentieren Sie fachlich relevante Rollen- oder Zugriffsentscheidungen in der Projektorganisation, sofern dies für die Nachvollziehbarkeit erforderlich ist.

Erwartetes Ergebnis / Prüffrage

Operative Projektkernteammitglieder sind über Build Team aufgenommen. Zusätzliche Stakeholder besitzen über Project Permissions nur die erforderlichen, konkret ausgewählten Rechte.

Prüffrage PM: Ist für jede beteiligte Person nachvollziehbar, ob sie als Kernteammitglied über Build Team oder als Stakeholder über Project Permissions eingebunden wurde und welche Berechtigung sie tatsächlich benötigt?

### Schritt-für-Schritt: Teilprojektleiter einsetzen

Verantwortlich: PM

Werkzeug: PWA, PDP System Overview bzw. ILS Overview, Project Permissions

Voraussetzung: Die beantragten System- und ILS-Teilprojekte sind durch das PMO angelegt und bereitgestellt.

Fachliche Soll-Logik

Der Projektmanager setzt für jedes Teilprojekt den vorgesehenen Teilprojektleiter als Owner ein und übergibt damit die fachliche Verantwortung an TM beziehungsweise ILSM. Da die Projektsichtbarkeit unmittelbar am Owner hängt, berechtigt sich der Projektmanager zuvor selbst über Project Permissions, um nach der Übergabe weiterhin lesenden Zugriff auf das Teilprojekt zu behalten.

Systemhandlung

- Öffnen Sie das erste Teilprojekt im Project Center.

- Berechtigen Sie sich über die Funktion Project Permissions selbst mit den Rechten Open the project, View the Project Summary in the Project Center, View the Project Schedule Details und View the Project Site.

- Wechseln Sie zur PDP System Overview beziehungsweise ILS Overview des Teilprojekts.

- Tragen Sie den vorgesehenen Teilprojektleiter im Feld Owner ein: den Technical Manager bei System-Teilprojekten, den ILS Manager bei ILS-Teilprojekten.

- Speichern Sie die Änderung und schließen Sie die Bearbeitung mit Check-in ab.

- Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 5 für die übrigen Teilprojekte.

- Informieren Sie die eingesetzten Teilprojektleiter über die Übergabe und dokumentieren Sie die Zuordnung zusätzlich auf der PDP Organisation im Bereich Subprojects.

Erwartetes Ergebnis / Prüffrage

- Jedes System- und ILS-Teilprojekt hat einen eingetragenen Owner. TM und ILSM können ihr Teilprojekt öffnen; der PM behält den lesenden Zugriff.

- Prüffrage PM: Ist für jedes Teilprojekt der verantwortliche Teilprojektleiter als Owner eingetragen und stimmt diese Zuordnung mit dem Bereich Subprojects auf der PDP Organisation überein?

## Teilprojektdefinition – Zweck, Rollen und Voraussetzungen

System- und ILS-Teilprojekte konkretisieren die im Kundenprojekt festgelegte Gesamtleistung auf den jeweiligen fachlichen Verantwortungsbereich. Sie werden durch das PMO als eigenständige Enterprise Projects mit eigener Project Site, eigener Planvorlage und eigenem Projektplan bereitgestellt und sind über ihre Projektstruktur dem Kundenprojekt zugeordnet.

Die Definition der Teilprojekte muss mit dem Kundenprojekt konsistent sein, insbesondere hinsichtlich Zuordnung, Klassifikation, Leistungsumfang, Verantwortlichkeiten und Planungszielen. Die Rollenverantwortung ist in Abschnitt 1.4 grundsätzlich beschrieben; für die Teilprojektdefinition gilt ergänzend die folgende fachliche Abgrenzung.

Tabelle 15: Rollen und Verantwortung bei der Teilprojektdefinition

| Rolle | Verantwortung |
| --- | --- |
| PM | Stellt die Konsistenz zwischen Kundenprojekt und Teilprojekten sicher, stimmt Schnittstellen und Planungsziele ab und behält lesenden Zugriff auf die Teilprojekte. |
| TM | Definiert und pflegt das System-Teilprojekt fachlich, grenzt die technische Systemleistung ab und baut das Systemteam auf. |
| ILSM | Definiert und pflegt das ILS-Teilprojekt fachlich, grenzt die ILS-Leistung ab und baut das ILS-Team auf. |
| PMO | Legt Teilprojekte an, ordnet sie strukturell zu und verantwortet PMO- sowie systemrelevante Felder. |
| Projektteam | Liefert Inhalte zu Scope, Klassifikation, Basisprodukten, Schnittstellen und Organisation. |

Vor Beginn der Teilprojektdefinition müssen das Kundenprojekt und die erforderlichen Teilprojekte angelegt, strukturell zugeordnet und an die verantwortlichen Rollen übergeben sein. Das Teilprojekt besitzt eine eindeutige Project ID, einen Owner, eine Zuordnung zu Portfolio und Main Project sowie ein gültiges Start Date. TM beziehungsweise ILSM müssen Zugriff auf ihr Teilprojekt im Project Center haben. Die technische oder ILS-bezogene Leistungsabgrenzung, die wesentlichen Schnittstellen sowie die beteiligten Rollen müssen fachlich verfügbar sein.

Der fachliche Soll-Ablauf ist für System- und ILS-Teilprojekte gleich: TM bzw. ILSM prüfen zunächst den vom PMO bereitgestellten Teilprojektkontext, vervollständigen die Stammdaten, grenzen den verantworteten Leistungsumfang gegenüber Kundenprojekt und angrenzenden Teilprojekten ab, legen Characteristics und Base Product(s) fest, bauen die Teilprojektorganisation auf und stellen die Konsistenz mit dem Kundenprojekt sicher.

## Durchführung im System – System-Teilprojekt definieren

Der TM definiert das System-Teilprojekt auf den dafür vorgesehenen PDPs. Der Schwerpunkt liegt auf der fachlichen Abgrenzung der Systemleistung, der Pflege systembezogener Merkmale und Basisprodukte sowie dem Aufbau der Systemorganisation. Zugriffs- und Teamzuordnungen erfolgen nach dem in Abschnitt 3.6.6 beschriebenen Prinzip - die Anwendung im Teilprojekt beschreibt Abschnitt 3.8.4.

### Schritt-für-Schritt: Stammdaten für System-TP anlegen

Verantwortlich: TM

Werkzeug: PWA, PDP System Overview

- Öffnen Sie das System-Teilprojekt im Project Center und rufen Sie die PDP System Overview auf.

- Erstellen Sie eine aussagekräftige Projektkurzbeschreibung im Feld Short Description.

- Legen Sie die VS-Einstufung (Security Classification) und die ISMS-Einstufung (ISMS Classification) des Teilprojekts fest. Orientieren Sie sich dabei am maximalen Einstufungsgrad aller im Teilprojekt verarbeiteten Informationen.

- Passen Sie das Projektstartdatum (Start Date) an, falls erforderlich. Das Projektenddatum (Finish Date) wird automatisch laufend auf Basis des Projektplans ermittelt.

- Referenzieren Sie die SAP-ID des Projekts im SAP PS-Modul, falls diese bereits vorliegt.

- Ergänzen Sie, falls sinnvoll, weitere Referenzen (additional References) mit Bezug auf das Teilprojekt.

- Ergänzen Sie, falls sinnvoll, allgemeine Anmerkungen (General Remarks) zum Teilprojekt.

Erwartetes Ergebnis / Prüffrage

- Die Stammdaten des System-Teilprojekts sind gepflegt und stehen den Stakeholdern über iPPM zur Verfügung.

- Prüffrage TM: Sind Short Description, Klassifikationen und Start Date gepflegt und mit dem Kundenprojekt vereinbar?

### Schritt-für-Schritt: Projektumfang für System-TP festlegen

Verantwortlich: TM

Werkzeug: PWA, PDP System Scope

- Navigieren Sie zur Projektdetailseite System Scope.

- Dokumentieren Sie den Projektzweck (Project Purpose).

- Definieren Sie den Projektumfang (Scope) des Teilprojekts.

- Definieren Sie, falls zielführend, explizit Elemente, die nicht im Scope liegen, als Ausschlüsse (not in scope).

- Referenzieren Sie die im Projekt verwendeten Basisprodukte (Base Products).

Erwartetes Ergebnis / Prüffrage

- Der Systemumfang ist nachvollziehbar dokumentiert und gegenüber Kundenprojekt und angrenzenden Teilprojekten abgegrenzt.

- Prüffrage TM: Ist der Systemumfang eindeutig vom Kundenprojekt und von angrenzenden Teilprojekten abgegrenzt?

### Schritt-für-Schritt: Projektorganisation für System-TP festlegen

Verantwortlich: TM

Werkzeug: PWA, PDP System Organ.

- Legen Sie die Projektrollen des System-Teams auf der PDP System Organ. fest.

- Definieren Sie je Projektrolle die folgenden Angaben:

- den entsprechenden Mitarbeiter,

- die einzunehmende Projektrolle,

- die entsprechende Prozessrolle als Referenz.

Erwartetes Ergebnis / Prüffrage

- Das System-Team ist mit Mitarbeitern, Projektrollen und Prozessrollen nachvollziehbar dokumentiert.

- Prüffrage TM: Ist für jede Projektrolle des System-Teams ein Mitarbeiter mit zugehöriger Prozessrolle dokumentiert?

### Schritt-für-Schritt: Zugriffsrechte für System-TP festlegen

Verantwortlich: TM

Werkzeuge: Build Team und Project Permissions

- Fügen Sie die System-Team-Mitglieder über die Funktion Build Team als Ressourcen zum Teilprojekt hinzu. Die hinzugefügten User erhalten Leserechte auf das Projekt sowie Lese- und Schreibrechte auf die Project Site.

- Berechtigen Sie weitere Stakeholder über die Funktion Project Permissions und vergeben Sie selektiv nur die erforderlichen Rechte: Open the project, Edit and save the project, Publish the project, View the Project Summary in the Project Center, View the Project Schedule Details, View the Project Site.

Erwartetes Ergebnis / Prüffrage

- Die System-Team-Mitglieder sind über Build Team zugeordnet; weitere Stakeholder besitzen nur die konkret erforderlichen Rechte.

- Prüffrage TM: Ist für jede beteiligte Person nachvollziehbar, ob sie über Build Team oder über Project Permissions eingebunden wurde und welche Berechtigung sie tatsächlich benötigt?

## Durchführung im System – ILS-Teilprojekt definieren

Der ILSM definiert das ILS-Teilprojekt auf den dafür vorgesehenen PDPs. Der Schwerpunkt liegt auf der fachlichen Abgrenzung der ILS-Leistung, der Pflege ILS-bezogener Merkmale und Basisprodukte sowie dem Aufbau der ILS-Organisation. Zugriffs- und Teamzuordnungen erfolgen nach dem in Abschnitt 3.5.6 beschriebenen Prinzip; die Anwendung im Teilprojekt beschreibt Abschnitt 3.8.4.

### Schritt-für-Schritt: Stammdaten für ILS-TP anlegen

Verantwortlich: ILSM

Werkzeug: PWA, PDP ILS Overview

- Öffnen Sie das ILS-Teilprojekt im Project Center und rufen Sie die PDP ILS Overview auf.

- Erstellen Sie eine aussagekräftige Projektkurzbeschreibung im Feld Short Description.

- Legen Sie die VS-Einstufung (Security Classification) und die ISMS-Einstufung (ISMS Classification) des Teilprojekts fest. Orientieren Sie sich dabei am maximalen Einstufungsgrad aller im Teilprojekt verarbeiteten Informationen.

- Passen Sie das Projektstartdatum (Start Date) an, falls erforderlich. Das Projektenddatum (Finish Date) wird automatisch laufend auf Basis des Projektplans ermittelt.

- Referenzieren Sie die SAP-ID des Projekts im SAP PS-Modul, falls diese bereits vorliegt.

- Ergänzen Sie, falls sinnvoll, weitere Referenzen (additional References) mit Bezug auf das Teilprojekt.

- Ergänzen Sie, falls sinnvoll, allgemeine Anmerkungen (General Remarks) zum Teilprojekt.

Erwartetes Ergebnis / Prüffrage

- Die Stammdaten des ILS-Teilprojekts sind gepflegt und stehen den Stakeholdern über iPPM zur Verfügung.

- Prüffrage ILSM: Sind Short Description, Klassifikationen und Start Date gepflegt und mit dem Kundenprojekt vereinbar?

### Schritt-für-Schritt: Projektumfang für ILS-TP festlegen

Verantwortlich: ILSM

Werkzeug: PWA, PDP ILS Scope

- Navigieren Sie zur Projektdetailseite ILS Scope.

- Dokumentieren Sie den Projektzweck (Project Purpose).

- Definieren Sie den Projektumfang (Scope) des Teilprojekts.

- Definieren Sie, falls zielführend, explizit Elemente, die nicht im Scope liegen, als Ausschlüsse (not in scope).

- Referenzieren Sie die im Projekt verwendeten Basisprodukte (Base Products).

Erwartetes Ergebnis / Prüffrage

- Der ILS-Leistungsumfang ist nachvollziehbar dokumentiert und gegenüber Kundenprojekt, Systementwicklung und gegebenenfalls Unterauftragnehmern abgegrenzt.

- Prüffrage ILSM: Sind alle ILS-Leistungen eindeutig einem verantwortlichen Teilprojektkontext zugeordnet?

### Schritt-für-Schritt: Projektorganisation für ILS-TP festlegen

Verantwortlich: ILSM

Werkzeug: PWA, PDP ILS Organisation

- Legen Sie die Projektrollen des ILS-Teams auf der PDP ILS Organisation fest.

- Definieren Sie je Projektrolle die folgenden Angaben:

- den entsprechenden Mitarbeiter,

- die einzunehmende Projektrolle,

- die entsprechende Prozessrolle als Referenz.

Erwartetes Ergebnis / Prüffrage

- Das ILS-Team ist mit Mitarbeitern, Projektrollen und Prozessrollen nachvollziehbar dokumentiert.

- Prüffrage ILSM: Ist für jede Projektrolle des ILS-Teams ein Mitarbeiter mit zugehöriger Prozessrolle dokumentiert?

### Schritt-für-Schritt: Zugriffsrechte für ILS-TP festlegen

Verantwortlich: ILSM

Werkzeuge: Build Team und Project Permissions

- Fügen Sie die ILS-Team-Mitglieder über die Funktion Build Team als Ressourcen zum Teilprojekt hinzu. Die hinzugefügten User erhalten Leserechte auf das Projekt sowie Lese- und Schreibrechte auf die Project Site.

- Berechtigen Sie weitere Stakeholder über die Funktion Project Permissions und vergeben Sie selektiv nur die erforderlichen Rechte gemäß Tabelle 14: Open the project, Edit and save the project, Publish the project, View the Project Summary in the Project Center, View the Project Schedule Details, View the Project Site.

Erwartetes Ergebnis / Prüffrage

- Die ILS-Team-Mitglieder sind über Build Team zugeordnet; weitere Stakeholder besitzen nur die konkret erforderlichen Rechte.

- Prüffrage ILSM: Ist für jede beteiligte Person nachvollziehbar, ob sie über Build Team oder über Project Permissions eingebunden wurde und welche Berechtigung sie tatsächlich benötigt?

## Ergebnis und Übergang

Die Definition ist abgeschlossen, wenn Kundenprojekt, System-Teilprojekte und ILS-Teilprojekte fachlich konsistent beschrieben sind. Scope, Ausschlüsse, Merkmale, Basisprodukte, Verantwortlichkeiten und Organisation sind so dokumentiert, dass die anschließende Planung belastbar erfolgen kann.

- Kundenprojekt und Teilprojekte sind strukturell zugeordnet.

- Owner und verantwortliche Rollen sind gepflegt.

- Scope und Ausschlüsse sind je Projektkontext dokumentiert.

- Characteristics und Base Product(s) sind geprüft.

- Projekt- und Teilprojektorganisationen sind nachvollziehbar beschrieben.

- Relevante Zugriffe sind eingerichtet.

Die Ergebnisse dieses Kapitels bilden die Grundlage für Kapitel 4. Dort werden die definierten Liefergegenstände, Zahlungsbedingungen, Phasen, Reviews und übergeordneten Zieltermine in die Phasen- und Meilensteinplanung überführt.

# Planung

Dieses Kapitel beschreibt die Planung der verbindlichen Planungsziele im Kundenprojekt: Liefermeilensteine, Zahlungsmeilensteine, Beistellungen als externe Meilensteine sowie Projektphasen und LCM-Gate-Reviews. Die Planung erfolgt im MS Project Client auf Basis des Projektplans aus dem EPT Contract Execution.

## Zweck und Einordnung

Die Phasen- und Meilensteinplanung überführt die zuvor definierte Projektleistung in einen terminlich nachvollziehbaren Projektplan. Sie schafft damit den verbindlichen zeitlichen Rahmen für Kundenprojekt, System- und ILS-Teilprojekte.

Im Schulungsblock 1 umfasst die Planung:

Liefermeilensteine als Abbild der in List of Deliverables definierten Liefergegenstände

Zahlungsmeilensteine auf Basis der vereinbarten Zahlungsbedingungen

Beistellungen und weitere externe Ereignisse als externe Meilensteine

Projektphasen und LCM-Gate-Reviews

Prüfung, Speicherung, Veröffentlichung und Einchecken des Plans

Die detaillierte Ausplanung von PSP/WBS, Arbeitspaketen, Vorgangsnetz, Roll-down, Roll-up, ProjectLink und Baselines ist nicht Bestandteil dieses Handbuchs.

## Zielgruppen, Rollen und Berechtigungen

Tabelle 15: Rollen und Verantwortung bei der Phasen- und Meilensteinplanung

| Rolle | Verantwortung |
| --- | --- |
| PM | Plant und veröffentlicht die Phasen- und Meilensteinziele des Kundenprojekts; stimmt diese mit Projektkernteam, Kunde und Teilprojektleitungen ab |
| Projektkernteam | Liefert Vertrags-, Liefer-, Beistellungs- und Reviewinformationen; prüft die fachliche Konsistenz |
| PMO | Unterstützt bei Konfigurations-, Berechtigungs- und Qualitätsfragen |

PM, TM und ILSM verfügen für eigene Projekte über Rechte zum Öffnen, Speichern und Veröffentlichen des Projektplans im MS Project Client. Die Bearbeitung erfolgt grundsätzlich nur im ausgecheckten Plan; nach Abschluss ist der Plan zu speichern, zu veröffentlichen und einzuchecken.

## Voraussetzungen und Eingangsinformationen

Vor Beginn der Planung müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

Die Liefergegenstände sind in der PDP Scope in List of Deliverables erfasst.

Vertragliche beziehungsweise aktuell verhandelte Liefertermine, Beistellungen und Review-Termine liegen vor.

Die vereinbarten Zahlungsbedingungen und Zahlungsfristen liegen vor; sie werden für die Terminierung der Zahlungsmeilensteine benötigt.

Der PM verfügt über einen funktionsfähigen Zugang zum MS Project Client und zum Projektplan.

Der Projektplan ist nicht durch eine andere Person ausgecheckt.

Zur Einrichtung wird der Button „Veröffentlichen“ im MS Project Client eingeblendet in der Symbolleiste. (Oder Datei -> Informationen -> Veröffentlichen)

## Fachlicher Soll-Ablauf

Der PM öffnet das Kundenprojekt im MS Project Client und checkt es zur Bearbeitung aus. Das Hinweisfenster zu den Makros können dann entweder aktiviert oder deaktiviert werden, macht keinen Unterschied.

Für jeden relevanten Liefertermin wird ein Liefermeilenstein erzeugt, terminiert und fachlich klassifiziert.

Zahlungsmeilensteine gehören fachlich zur verbindlichen Planungslogik des Kundenprojekts. Sie sind von Liefermeilensteinen zu unterscheiden, aber terminlich an diese gekoppelt, sofern die Zahlung durch eine Lieferung ausgelöst wird. Kundenbeistellungen, Genehmigungen oder andere externe Ereignisse werden als externe Meilensteine erfasst.

Der PM legt die relevanten Projektphasen fest und terminiert die LCM-Gate-Reviews. Geprüft werden Meilensteinarten, Termine, Stichtage, Einschränkungen, die vollständige Abdeckung sowie die WBS-Felder der angelegten Meilensteine. Gepflegt werden dabei ausschließlich WBS Level und WBS Type am jeweiligen Meilenstein; der Aufbau des Projektstrukturplans selbst ist nicht Bestandteil dieses Handbuchs. Der PM speichert, veröffentlicht und checkt den Plan ein. Die veröffentlichten Termine bilden die Grundlage für die anschließende Teilprojektplanung und den Reviewstatus.

Der zentrale Grundsatz lautet:

Der Stichtag dokumentiert den vertraglich vereinbarten oder aktuell verhandelten Zieltermin.

Das Feld Anfang bildet den aktuellen Plantermin ab. Wird ein Anfangstermin gesetzt, erzeugt MS Project die Einschränkung Anfang nicht früher als.

Schreibweise der Milestone Types: Die Werteliste des Felds Milestone Type ist zweistufig aufgebaut. Die Auswahlliste zeigt zunächst den Oberbegriff (Ext, PM, Sys, Seg, HWU, SWU, EXU, ILS) und darunter den jeweiligen Einzelwert ohne Präfix, beispielsweise „Del“ oder „LCM 2B“. Nach der Auswahl stellt das Feld den Wert automatisch in der zusammengesetzten Punktnotation dar, also „Ext.Del“ beziehungsweise „PM.LCM 2B“. Dieses Handbuch verwendet durchgängig die Punktnotation, da sie dem im Feld angezeigten Wert entspricht.

Arbeitsansicht und zulässige Ansichtswechsel

Alle Planungsschritte dieses Kapitels erfolgen in der Ansicht 10 Phasen- und Meilensteinplan.

Ausnahmen: die Ansicht 30 Ablauf- und Terminplan für die Verknüpfung von Zahlungs- mit Liefermeilensteinen und die Ansicht 20 Projektstrukturplan ausschließlich für das LCM-3-Tailoring.

Die Option für das PopUp „Automatische Verknüpfung“ bei neuen Termineintragungen ist deaktiviert.

## Durchführung im System

### Schritt-für-Schritt: Projektplan öffnen und auschecken

Verantwortlich: PM

Mitwirkende: Projektkernteam; TM und ILSM liefern bei Bedarf fachliche Eingaben

Werkzeug: MS Project Client

- Öffnen Sie das Kundenprojekt im MS Project Client.

- Im Hinweisfenster drücken Sie auf Aktivieren oder Deaktivieren.

- Checken Sie den Projektplan aus, bevor Sie Änderungen vornehmen.

- Wechseln Sie in die Ansicht 10 Phasen- und Meilensteinplan.

- Nehmen Sie Planänderungen nur in dem ausgecheckten Plan vor.

Erwartetes Ergebnis / Prüffrage

- Der Projektplan ist ausgecheckt und die Ansicht 10 Phasen- und Meilensteinplan ist als Arbeitsansicht aktiv.

- Prüffrage PM: Arbeiten Sie in der Ansicht 10 Phasen- und Meilensteinplan und ist der Projektplan ausschließlich durch Sie bzw. die für die Planung autorisierte Rolle ausgecheckt?

### Schritt-für-Schritt: Liefermeilensteine planen

Verantwortlich: PM

Werkzeug: MS Project Client, Ansicht 10 Phasen- und Meilensteinplan

Fachliche Soll-Logik

Für jeden relevanten Liefergegenstand wird ein Liefermeilenstein geplant. Für die beiden Terminaussagen Stichtag und Anfang gilt der zentrale Grundsatz aus Abschnitt 4.4: Der Stichtag dokumentiert die vertragliche Verpflichtung, der Anfang den aktuellen Plan-Termin.

Systemhandlung

- Arbeiten Sie in der Ansicht 10 Phasen- und Meilensteinplan.

- Erzeugen Sie den erforderlichen Liefermeilenstein durch Kopieren und Einfügen des dafür vorgesehenen generischen Meilensteins aus dem Template.

- Benennen Sie den Meilenstein eindeutig entsprechend dem Liefergegenstand.

- Pflegen Sie zunächst im Feld Stichtag den vertraglich vereinbarten oder verbindlich festgelegten Termin.

- Setzen Sie anschließend den Plan-Termin im Feld Anfang.

- Prüfen Sie die Strukturmerkmale des Meilensteins:

Tabelle 16: Strukturmerkmale eines Liefermeilensteins

| Merkmal | Zu setzender bzw. zu prüfender Wert |
| --- | --- |
| WBS Level | Pr – Projekt |
| WBS Type | Meilenstein |
| Milestone Type | Ext.Del (Delivery Milestone) |

- Prüfen Sie die eindeutige Zuordnung zum Eintrag in der List of Deliverables.

Erwartetes Ergebnis / Prüffrage

Jeder relevante Liefergegenstand besitzt einen eindeutig benannten Liefermeilenstein mit dokumentiertem Stichtag, angesetztem Anfang-Termin und korrekter Meilensteinklassifikation.

Prüffrage PM: Ist der Stichtag als vertragliche Verpflichtung gepflegt und der Anfang als Plan-Termin gesetzt, ohne dass die Einschränkung Anfang nicht früher als ungeprüft bleibt?

### Schritt-für-Schritt: Zahlungsmeilensteine planen

Verantwortlich: PM

Werkzeug: MS Project Client, Ansicht 10 Phasen- und Meilensteinplan; für die Verknüpfung mit dem Liefermeilenstein die Ansicht 30 Ablauf- und Terminplan

Voraussetzung: Liefermeilensteine sind, soweit fachlich begründend, geplant.

#### Standardszenario: Zahlungsmeilenstein mit begründendem Liefermeilenstein

- Erzeugen Sie den Zahlungsmeilenstein durch Kopieren und Einfügen des vorgesehenen generischen Zahlungsmeilensteins aus dem Template.

- Benennen Sie den Zahlungsmeilenstein eindeutig.

- Doppelklick auf den Vorgang und Vorgänger eintragen ODER

- Wechseln Sie in die Ansicht 30 Ablauf- und Terminplan; sie enthält die für die Verknüpfung benötigten Spalten Vorgänger und Nachfolger.

- Verknüpfen Sie ihn über einen Vorgänger mit dem fachlich begründenden Liefermeilenstein.

- Tragen Sie die vertraglich vereinbarte Zahlungsfrist als Zeitabstand ein.

- Wechseln Sie zurück in die Ansicht 10 Phasen- und Meilensteinplan.

- Prüfen Sie den daraus resultierenden Termin im Feld Anfang.

- Übernehmen Sie den Plan-Termin aus Anfang in den Stichtag, wenn der Anfang den vereinbarten Zahlungszeitpunkt korrekt abbildet.

- Prüfen Sie die Strukturmerkmale:

Tabelle 18: Strukturmerkmale eines Zahlungsmeilensteins

| Merkmal | Zu setzender bzw. zu prüfender Wert |
| --- | --- |
| WBS Level | Pr – Projekt |
| WBS Type | Meilenstein |
| Milestone Type | Ext.Pay (Payment Milestone) |

#### Alternativszenario: Zahlungsmeilenstein ohne begründenden Liefermeilenstein

Wird ein Zahlungsmeilenstein nicht durch einen Liefermeilenstein begründet, ist keine Vorgänger-Verknüpfung künstlich zu erzeugen.

- Erzeugen Sie den Zahlungsmeilenstein durch Kopieren und Einfügen des vorgesehenen generischen Meilensteins.

- Benennen Sie ihn eindeutig.

- Setzen Sie den Plan-Termin direkt im Feld Anfang.

- Übernehmen Sie den Plan-Termin aus Anfang in den Stichtag, sofern dieser zugleich den vertraglich verbindlichen Zahlungstermin darstellt.

- Prüfen Sie WBS Level, WBS Type und Milestone Type gemäß der vorstehenden Tabelle.

Erwartetes Ergebnis / Prüffrage

Zahlungsmeilensteine sind entweder nachvollziehbar mit einem begründenden Liefermeilenstein und einer Zahlungsfrist verknüpft oder, bei fachlicher Begründung, direkt terminiert.

Prüffrage PM: Ist für jeden Zahlungsmeilenstein transparent, ob ein Liefermeilenstein als Vorgänger erforderlich ist oder ob eine direkte Terminierung verwendet wurde?

### Schritt-für-Schritt: Weitere Projektmeilensteine planen

Verantwortlich: PM

Mitwirkende: Projektkernteam; bei Bedarf TM, ILSM und weitere fachlich verantwortliche Rollen

Fachliche Soll-Logik

Weitere externe Meilensteine bilden beispielsweise Beistellungen, Exportgenehmigungen, Produktionsereignisse oder andere externe Voraussetzungen ab. Sie werden geplant, wenn sie für die Projektsteuerung und die belastbare Reporting-Basis relevant sind.

AUCH FAT

Systemhandlung

- Arbeiten Sie in der Ansicht 10 Phasen- und Meilensteinplan.

- Kopieren Sie den generischen Meilenstein aus dem Template und fügen Sie ihn an der fachlich passenden Stelle ein.

- Benennen Sie den kopierten Meilenstein eindeutig entsprechend dem abzubildenden Ereignis.

- Nicht benötigte generische Meilensteine dürfen nach der Prüfung gelöscht werden. Überschreiben Sie nur den Meilenstein, der tatsächlich für das konkrete Ereignis verwendet werden soll.

- Pflegen Sie den verbindlichen oder fachlich maßgeblichen Termin im Feld Stichtag.

- Setzen Sie den Plan-Termin im Feld Anfang.

- Beachten Sie beim Setzen des Anfang-Termins die systemische Einschränkung Anfang nicht früher als. Prüfen Sie, ob sie der fachlich beabsichtigten Planung entspricht.

- Setzen bzw. prüfen Sie die Strukturmerkmale:

Tabelle 18: Strukturmerkmale weiterer externer Meilensteine

| Merkmal | Zu setzender bzw. zu prüfender Wert |
| --- | --- |
| WBS Level | Pr – Projekt |
| WBS Type | Meilenstein |
| Milestone Type | Ext oder ein fachlich passender Subtyp, beispielsweise Ext.Exp, Ext.Pro oder weiterer im System bereitgestellter Ext-Subtyp |

Wichtig: Beistellungen sind nicht als interne Arbeitspakete oder projektinterne Reviews zu modellieren. Sie sind externe Planungsannahmen und müssen daher als externe Meilensteine sichtbar und terminlich überprüfbar sein.

### Schritt-für-Schritt: Projektphasen und LCM-Review-Termine planen

Verantwortlich: PM

Werkzeug: MS Project Client, Ansicht 10 Phasen- und Meilensteinplan

Voraussetzung: Liefer- und Zahlungsmeilensteine sind geplant; der Projektplan ist ausgecheckt.

Fachliche Soll-Logik

Der Projektmanager definiert die einzelnen Projektphasen indem er die zugehörigen LCM-Review-Termine festlegt. Durch die automatischen vorgegebenen Verknüpfungen mit den jeweiligen Projektphasen erhält man einen strukturierten, überprüfbaren Zeitplan.

Reihenfolge vom setzen der Meilensteine:

LCM4 -> 1 Monat vor FAT

Vertragliche Lieferverpflichtungen abgeschlossen

LCM5 ->

LCM2D -> hälfte von Anfang bis FAT

LCM2C -> Hälfte von Anfang bis 2D

Systemhandlung

- Setzen Sie den Plan-Termin für die LCM-Reviews 2B bis 5 sowie für den Meilenstein „vertragliche Verpflichtungen erfüllt“, indem Sie den Anfang-Termin setzen. MS Project erzeugt dadurch automatisch die Einschränkung „Anfang nicht früher als“; die Projektphasen werden automatisch angepasst.

- Übertragen Sie die Plan-Termine aus dem Feld „Anfang“ in das Feld „Stichtag“.

- Prüfen Sie die folgenden Eigenschaften des Meilensteins und korrigieren Sie sie falls notwendig:

Das WBS Level ist „Pr.PM – Projektmanagement“.

Der WBS Type ist „Meilenstein“.

Der Milestone Type für LCM-Reviews ist „PM.LCM 2B“, „PM.LCM 2C“ und so fort.

Für den Meilenstein „vertragliche Verpflichtungen erfüllt“ ist kein Milestone Type gesetzt.

- Übernehmen Sie die Liefermeilensteine, die Projektphasen und die LCM-Reviews in die Ansicht „Zeitachse“. Die genaue Position der Elemente auf der Zeitachsendarstellung kann manuell überarbeitet werden.

- Speichern, veröffentlichen und checken Sie den Projektplan abschließend gemäß Abschnitt 4.5.6 ein.

#### Alternativszenario a: Mehr als 2 Jahre zwischen LCM 2D-4 / 4-5

Liegen zwischen zwei geplanten LCM-Review-Terminen 2D und 4 bzw. 4 und 5 mehr als zwei Jahre, ergänzen Sie weitere LCM 3 Reviews:

- Erzeugen Sie durch Copy/Paste des Meilensteins „Gate-Review 3“ weitere LCM 3 Meilensteine.

- Setzen Sie den Plan-Termin für die LCM 3 Reviews, indem Sie den Anfang-Termin setzen. MS Project erzeugt dadurch automatisch die Einschränkung „Anfang nicht früher als“.

- Übertragen Sie die Plan-Termine aus dem Feld „Anfang“ in das Feld „Stichtag“.

#### Alternativszenario b: Weniger als 1 Jahr zwischen LCM 2D-4 / 4-5

Liegt zwischen zwei geplanten LCM-Review-Terminen 2D und 4 bzw. 4 und 5 weniger als ein Jahr, nehmen Sie das entsprechende LCM 3 Review aus der Planung:

- Wechseln Sie in die Ansicht 20 Projektstrukturplan.

- Setzen Sie das Feld „Tailored“ auf den Wert „T“ (tailored) und begründen Sie die Tailoring-Entscheidung im Feld „Notizen“. Das Feld „Tailored“ ist ein Textfeld mit der Lookup Table ATLAS Tailoring Status und kennt genau zwei Werte: „-“ (not tailored) als Ausgangswert und „T“ (tailored).

- Deaktivieren Sie den entsprechenden Meilenstein im Projektplan über Vorgang deaktivieren; löschen Sie ihn nicht.

Die Phasen- und Reviewplanung ist kein Selbstzweck. Sie muss die logische Abfolge und die Entscheidungspunkte des Projekts sichtbar machen. So müssen beispielsweise Gate Reviews, Liefermeilensteine und externe Genehmigungen in einer zeitlich belastbaren Reihenfolge stehen.

Erwartetes Ergebnis / Prüffrage

- Die Projektphasen sind terminiert und die LCM-Gate-Reviews sind gemäß der LCM-Systematik geplant beziehungsweise nachvollziehbar getailort; Stichtage und Plan-Termine sind gepflegt.

- Prüffrage PM: Sind alle LCM-Reviews mit Stichtag und Plan-Termin versehen und ist jede Tailoring-Entscheidung im Feld „Notizen“ begründet?

### Schritt-für-Schritt: Speichern, veröffentlichen und einchecken

Verantwortlich: PM

Werkzeug: MS Project Client

- Klassifizierung des Plans oben setzen als max. VS-nfD

- Speichern Sie den bearbeiteten Projektplan.

- Prüfen Sie, ob die Änderungen übernommen wurden.

- Veröffentlichen Sie den Plan.

- Kontrollieren Sie nach dem Veröffentlichen die wesentlichen Meilensteine und Phasen.

- Checken Sie den Projektplan ein.

Speichern sichert die Arbeitsfassung. Veröffentlichen synchronisiert die Daten mit der PWA-Datenbank. Einchecken gibt die Bearbeitung für andere frei. Ein ausschließlich gespeicherter, jedoch nicht veröffentlichter Plan stellt keine belastbare Übergabe der Planungsziele dar.

Erwartetes Ergebnis / Prüffrage

- Der Projektplan ist gespeichert, veröffentlicht und eingecheckt; die Planungsziele sind für berechtigte Stakeholder und die Teilprojektplanung sichtbar.

- Prüffrage PM: Ist der Projektplan nach der letzten Änderung veröffentlicht und eingecheckt?

## Ergebnis und Übergang

Nach Abschluss dieses Kapitels liegt ein veröffentlichter Kundenprojektplan vor, der mindestens Folgendes enthält:

Terminierte Liefermeilensteine für die relevanten Liefergegenstände

Terminierte Beistellungen und sonstige externe Meilensteine

Projektphasen und relevante LCM-Gate-Reviews

Zu jedem Planungsziel einen nachvollziehbaren Plantermin und – soweit vorhanden – einen Stichtag

Korrekte Meilensteinklassifikationen

Einen eingecheckten und veröffentlichten Projektplan

Diese Planungsziele sind die Grundlage für die konkrete Terminierung von System- und ILS-Teilprojekten. Sie werden außerdem für die Pflege der Reviewstatus benötigt.

Die Übernahme in die Teilprojekte erfolgt über das vorgangsbezogene Feld Key Milestone. Damit gekennzeichnete Meilensteine des Kundenprojektplans werden in die Teilprojektpläne übernommen und stellen dort die verbindlichen Zielvorgaben dar. Die Kennzeichnung ist daher für alle Meilensteine zu setzen, die von TM oder ILSM als Zieltermin zu berücksichtigen sind. Die technische Übernahme selbst ist nicht Bestandteil dieses Handbuchs.

# Steuerung

Dieses Kapitel beschreibt die laufende Steuerung des Kundenprojekts auf Basis der veröffentlichten Phasen- und Meilensteinplanung: die Pflege von Reviewstatus und Projektfortschritt, die Ermittlung des Projektstatus, die Eskalation nicht im Projekt lösbarer Entscheidungsbedarfe sowie das Basis-Reporting. Die Steuerung erfolgt im MS Project Client und in PWA auf den dafür vorgesehenen PDPs.

## Zweck und Einordnung

Mit der Steuerung schließt Schulungsblock 1 den End-to-End-Prozess in seinem geschulten Umfang ab. Das Kapitel umfasst die Pflege des Reviewstatus und des Projektfortschritts, die gemeinsame Ermittlung des Projektstatus, die Eskalation nicht im Projekt lösbarer Entscheidungsbedarfe an den zuständigen Bereichsleiter sowie das Basis-Reporting an Bereichsleitung und interne Stakeholder. Die Aktivitäten bauen aufeinander auf: Der Reviewstatus und der Projektfortschritt liefern die Daten, der Projektstatus verdichtet sie zu einer Bewertung, Eskalationen benennen offenen Entscheidungsbedarf und das Reporting macht beides für die Steuerungsebene sichtbar.

Fachlich gehört die Steuerung zur laufenden Projektabwicklung. Sie setzt eine veröffentlichte Phasen- und Meilensteinplanung voraus. Die Auswertung über Power BI ist nicht Bestandteil dieses Handbuchs und wird hier nur zur Einordnung erwähnt.

## Zielgruppen, Rollen und Berechtigungen

Die Steuerungsaktivitäten werden durch den Projektmanager im Kundenprojekt durchgeführt. Technical Manager und ILS Manager steuern ihre Teilprojekte analog und berichten an den Projektmanager. Das Projektreporting an die Bereichsleitung erfolgt durch den Projektmanager.

Tabelle 19: Rollen und Verantwortung bei der Steuerung

| Rolle | Verantwortungsbereich | Werkzeug |
| --- | --- | --- |
| Projektmanager (PM) | Reviewstatus und Projektfortschritt im Kundenprojekt; Projektstatus, Eskalation und Projektreporting | MS Project Client, Ansichten 11 Review Status und 40 Projektfortschritt; PWA, PDPs Status, Escalations und Reporting |
| Technical Manager (TM) | Reviewstatus und Projektfortschritt im System-Teilprojekt | MS Project Client, Ansichten 11 Review Status und 40 Projektfortschritt |
| ILS Manager (ILSM) | Reviewstatus und Projektfortschritt im ILS-Teilprojekt | MS Project Client, Ansichten 11 Review Status und 40 Projektfortschritt |

## Voraussetzungen und Eingangsinformationen

Vor Beginn der Steuerungsaktivitäten müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

Die Phasen- und Meilensteinplanung ist erstellt und veröffentlicht, einschließlich der geplanten LCM-Gate-Review-Meilensteine.

Die relevanten Meilensteine sind im Projektplan als Reviews gekennzeichnet beziehungsweise entsprechend der geplanten Gate-Review-Systematik angelegt.

Der Projektplan ist über den MS Project Client mit der produktiven PWA-Umgebung verbunden und zur Bearbeitung geöffnet.

## Fachlicher Soll-Ablauf

Der zuständige Rolleninhaber sichtet die im Projektplan enthaltenen, als Review gekennzeichneten Meilensteine, insbesondere die zuvor geplanten LCM-Gate-Review-Termine. Für jeden Review-Meilenstein werden der tatsächliche beziehungsweise aktualisierte Termin und der Reviewstatus über das Feld Review Status gepflegt. Der Fortschritt an Review-Meilensteinen wird damit laufend dokumentiert. Parallel pflegt der zuständige Rolleninhaber den Projektfortschritt an Vorgängen und Meilensteinen in der Ansicht 40 Projektfortschritt. Der gepflegte Reviewstatus dient als Datenbasis für die Ermittlung des Projektstatus und das anschließende Basis-Reporting.

Anschließend ermittelt der Projektmanager gemeinsam mit dem Projektkernteam den Projektstatus und dokumentiert ihn als Ampel- und Trendbewertung. Entscheidungsbedarfe, die im Projekt nicht gelöst werden können, werden als Eskalation an den Bereichsleiter weitergegeben. Abschließend berichtet der Projektmanager Fortschritt und Status an die Bereichsleitung und die weiteren internen Stakeholder. Die Durchführung im System beschreibt Abschnitt 5.5.

## Durchführung im System

### Schritt-für-Schritt: Reviewstatus pflegen

Verantwortlich: PM; TM und ILSM analog im jeweiligen Teilprojekt

Werkzeug: MS Project Client, Ansicht 11 Review Status

Voraussetzung: Der Projektplan ist ausgecheckt.

- Öffnen Sie Ihren Projektplan im MS Project Client und wechseln Sie in die Ansicht 11 Review Status.

- Identifizieren Sie die als Review gekennzeichneten Meilensteine im Projektplan.

- Tragen Sie für jeden Review-Meilenstein den aktuellen Plan-Termin im Feld Anfang ein.

- Wählen Sie für den jeweiligen Meilenstein den zutreffenden Wert im Feld Review Status aus der Lookup Table ATLAS Review Status aus. Zulässig sind ausschließlich die folgenden vier Werte:

planned – Das Quality Gate ist geplant, aber noch nicht durchgeführt.

PASSED – Das Quality Gate wurde ohne offene Punkte passiert.

PASSED wr – Das Quality Gate wurde mit Restpunkten passiert. Das Review gilt als bestanden; die offenen Punkte sind jedoch nachzuhalten und abzuarbeiten.

FAILED – Das Quality Gate wurde nicht passiert. Das Review ist zu wiederholen.

- Speichern und veröffentlichen Sie den Projektplan, damit der aktualisierte Reviewstatus in der PWA sichtbar wird, und schließen Sie die Bearbeitung mit Check-in ab.

Erwartetes Ergebnis / Prüffrage

- Der Reviewstatus aller relevanten Review-Meilensteine ist aktuell gepflegt, veröffentlicht und der Projektplan ist eingecheckt.

- Prüffrage PM: Ist jeder Review-Meilenstein mit einem der vier zulässigen Statuswerte versehen und stimmt der gepflegte Termin im Feld Anfang mit dem tatsächlichen Reviewtermin überein?

### Schritt-für-Schritt: Projektfortschritt im MS Project Client pflegen

Verantwortlich: PM; TM und ILSM analog im jeweiligen Teilprojekt

Werkzeug: MS Project Client, Ansicht 40 Projektfortschritt

Voraussetzung: Der Projektplan ist ausgecheckt und zur Bearbeitung geöffnet.

Fachliche Soll-Logik

Der Projektfortschritt wird an Vorgängen und Meilensteinen im Standardfeld „%“ (% abgeschlossen) gepflegt. Für Meilensteine sind ausschließlich die Werte 0 % und 100 % zulässig. Für Arbeitspakete wird je Projekt im Projekthandbuch festgelegt, wie der Fortschritt in Prozent definiert ist. Eine verbindliche systemseitige Vorgabe besteht nicht. Der gepflegte Fortschritt ist gemeinsam mit dem Reviewstatus die Datenbasis für die Ermittlung des Projektstatus und das Reporting.

Systemhandlung

- Öffnen Sie Ihren Projektplan im MS Project Client und checken Sie ihn aus.

- Wechseln Sie in die Ansicht 40 Projektfortschritt.

- Pflegen Sie den Fortschritt der Vorgänge im Feld „%“. Legen Sie die Bewertung der Arbeitspakete gemäß der im Projekthandbuch festgelegten Fortschrittsdefinition an.

- Setzen Sie bei Meilensteinen ausschließlich 0 % oder 100 %.

- Speichern und veröffentlichen Sie den Projektplan und schließen Sie die Bearbeitung mit Check-in ab.

Erwartetes Ergebnis / Prüffrage

- Der Fortschritt aller relevanten Vorgänge und Meilensteine ist aktuell gepflegt und veröffentlicht.

- Prüffrage PM: Sind alle Meilensteine ausschließlich mit 0 % oder 100 % bewertet und folgt der Fortschritt der Arbeitspakete der im Projekthandbuch festgelegten Definition?

### Schritt-für-Schritt: Eskalation an Multi-Projektmanagement durchführen

Verantwortlich: PM. Eskalationen aus den Teilprojekten gehen an den PM.

Entscheider: Der zuständige Bereichsleiter

Werkzeug: PWA, PDP Escalations

Fachliche Soll-Logik

Eine Eskalation wird ausgelöst, wenn eine Abweichung oder ein Entscheidungsbedarf mit den Mitteln des Projekts nicht mehr gelöst werden kann. Der Projektmanager gibt den Sachverhalt an seinen Bereichsleiter weiter und benennt dabei ausdrücklich die gewünschte Entscheidung, den Entscheidungstermin und die Folgen einer Nichtentscheidung. Eine Eskalation ist damit kein Statusbericht, sondern eine terminierte Entscheidungsanforderung. Die weitere Bearbeitung der Eskalation durch den Bereichsleiter ist nicht Bestandteil dieses Handbuchs.

Systemhandlung

- Öffnen Sie das Projekt in PWA und wechseln Sie zur PDP Escalations.

- Legen Sie in der Liste Escalations einen neuen Eintrag an.

- Pflegen Sie die folgenden Angaben:

Title – aussagekräftige Kurzbezeichnung des Sachverhalts

Owner – die eskalierende Person, in der Regel Sie selbst

Assigned To – der Bereichsleiter als Entscheider

Status – gemeldet

Due Date – Termin, bis zu dem die Entscheidung benötigt wird

Impact on – betroffene Zieldimension: Leistung, Termine oder Kosten

Description – Beschreibung des Entscheidungsbedarfs mit Ursache und Auswirkung

Mitigation Plan – die von Ihnen favorisierte Entscheidungsoption

Contingency Plan – Konsequenzen, falls die Entscheidung nicht oder nicht rechtzeitig getroffen wird

- Speichern Sie die Projektdetailseite. In der Projektliste wird anschließend automatisch angezeigt, dass für das Projekt Eskalationen gemeldet sind.

- Informieren Sie den Entscheider zusätzlich auf dem vereinbarten Kommunikationsweg über die gemeldete Eskalation.

- Verfolgen Sie den Eintrag bis zur Entscheidung nach und halten Sie den Status aktuell.

Erwartetes Ergebnis / Prüffrage

Der Entscheidungsbedarf ist mit Verantwortlichem, Entscheider, Termin und Auswirkung dokumentiert und für den Bereichsleiter sichtbar.

- Prüffrage PM: Geht aus dem Eintrag eindeutig hervor, welche Entscheidung bis wann von wem benötigt wird und welche Konsequenzen ein Ausbleiben der Entscheidung hat?

### Schritt-für-Schritt: Projektstatus ermitteln

Verantwortlich: PM

Mitwirkende: Projektkernteam

Werkzeug: PWA, PDP Status

Voraussetzung: Der Projektfortschritt ist im Projektplan gepflegt und der Reviewstatus ist aktuell.

Fachliche Soll-Logik

Der Projektstatus wird nicht allein durch den Projektmanager festgelegt, sondern gemeinsam mit dem Projektkernteam ermittelt. Grundlage sind der gepflegte Projektfortschritt, der Reviewstatus und die fachliche Einschätzung der Beteiligten. Das Ergebnis wird auf der PDP Status als Ampel- und Trendbewertung dokumentiert und bildet die Datenbasis für das anschließende Reporting. Für Schulungsblock 1 steht die nachvollziehbare Pflege der Bewertung im Vordergrund; die vertiefte Ampelsteuerung im Rahmen des Projekt-Performance-Reviews ist nicht Bestandteil dieses Handbuchs.

Systemhandlung

- Stimmen Sie den aktuellen Projektstand mit dem Projektkernteam ab.

- Öffnen Sie das Projekt in PWA und wechseln Sie zur PDP Status.

- Bewerten Sie je Statusdimension die aktuelle Lage im Feld Status. Zulässig sind ausschließlich die Werte Red, Amber und Green.

- Bewerten Sie je Statusdimension die erwartete Entwicklung im Feld Trend. Zulässig sind ausschließlich die Werte besser, gleich und schlechter.

- Begründen Sie die Bewertung im zugehörigen Kommentarfeld. Eine gelbe oder rote Bewertung ist stets zu kommentieren.

- Dokumentieren Sie die seit dem letzten Bericht erreichten Fortschritte im Feld Recent Achievements.

- Speichern Sie die Projektdetailseite.

Statusdimensionen der PDP Status

Die PDP Status umfasst elf Bewertungsdimensionen. Für jede Dimension sind Status, Trend und Kommentar zu pflegen:

- Customer Satisfaction (CS) – Zufriedenheit des Kunden

- Contract under control (CC) – Beherrschung der vertraglichen Situation

- Schedule (Sch.) – Terminlage

- Performance (PER) – Leistungserbringung

- Cost under control (CuC) – Beherrschung der Kosten

- Financials (FIN) – finanzielle Gesamtsituation

- Resources (Res.) – Ressourcen- und Kapazitätslage

- SAP PS Quality (SAP) – Qualität der SAP-PS-Daten

- PMO Status – konsolidierte PMO-Sicht; wird durch das PMO gepflegt

- Process Quality (PcQ) – Qualität der Projektabwicklung

- Product Quality (PdQ) – Qualität der Liefergegenstände

Erwartetes Ergebnis / Prüffrage

- Für jede Statusdimension sind Status, Trend und Kommentar gepflegt. Der Projektstatus ist damit als konsolidierte, gemeinsam getragene Bewertung dokumentiert und steht als Grundlage für das Reporting zur Verfügung.

- Prüffrage PM: Ist jede von Green abweichende Bewertung nachvollziehbar kommentiert und stimmt die Gesamtbewertung mit dem Fortschritt im Projektplan und dem Reviewstatus überein?

### Schritt-für-Schritt: Projektreporting durchführen

Verantwortlich: PM

Adressaten: Bereichsleiter und weitere interne Stakeholder

Werkzeug: Project Center, Ansicht Projektfortschritt- und -status; PDP Reporting

Voraussetzung: Projektfortschritt, Reviewstatus und Projektstatus sind gepflegt; der Projektplan ist veröffentlicht.

Fachliche Soll-Logik

Das Reporting fasst die zuvor gepflegten Informationen zu einer belastbaren Aussage über Fortschritt und Status zusammen. Es erzeugt keine neuen Daten, sondern macht die vorhandenen sichtbar. Die Qualität des Berichts hängt daher unmittelbar davon ab, wie sorgfältig Fortschritt, Reviewstatus und Ampelbewertung zuvor gepflegt wurden. Im Schulungsblock 1 ist das Basis-Reporting Gegenstand.

Systemhandlung

- Öffnen Sie das Project Center und wechseln Sie in die Ansicht Projektfortschritt- und -status.

- Verschaffen Sie sich anhand der angezeigten Spalten einen Überblick über Fortschrittsgrad, Ampelbewertungen und Trends. Die Ansicht zeigt ausschließlich Kundenprojekte der Ebene L1.

- Prüfen Sie, ob die angezeigten Werte dem tatsächlichen Projektstand entsprechen. Korrigieren Sie Abweichungen zunächst an der Quelle, also im Projektplan oder auf der PDP Status.

- Öffnen Sie Ihr Kundenprojekt und wechseln Sie zur PDP Reporting.

- Nutzen Sie die dort dargestellten Auswertungen als Grundlage für die vertiefte Berichterstattung an den Bereichsleiter und die weiteren internen Stakeholder.

- Nehmen Sie offene Eskalationen in den Bericht auf und weisen Sie auf anstehende Entscheidungstermine hin.

- Schließen Sie die Bearbeitung des Projekts mit Check-in ab.

Erwartetes Ergebnis / Prüffrage

- Fortschritt und Status des Projekts sind an den Bereichsleiter und die weiteren internen Stakeholder berichtet. Offene Eskalationen sind benannt und mit ihrem Entscheidungstermin adressiert.

- Prüffrage PM: Stimmen die in der Ansicht Projektfortschritt- und -status angezeigten Werte mit dem tatsächlichen Projektstand überein und lassen sie sich auf gepflegte Daten im Projektplan und auf der PDP Status zurückführen?

## Ergebnis und Übergang

Nach Abschluss dieses Kapitels liegen mindestens folgende Ergebnisse vor:

Der Reviewstatus aller relevanten Review-Meilensteine ist im Projektplan aktuell gepflegt und veröffentlicht.

Der Projektfortschritt an Vorgängen und Meilensteinen ist im Projektplan gemäß der im Projekthandbuch festgelegten Definition gepflegt.

Eine belastbare Datenbasis für das nachfolgende Project Reporting steht bereit.

Der Projektstatus ist je Dimension mit Status, Trend und Kommentar auf der PDP Status dokumentiert.

Offene Entscheidungsbedarfe sind als Eskalation mit Entscheider und Entscheidungstermin erfasst.

Fortschritt und Status sind an die Bereichsleitung und die weiteren internen Stakeholder berichtet.

Die vertiefte Bearbeitung von Eskalationen durch den Bereichsleiter sowie die Auswertung über Power BI erfolgen außerhalb dieses Handbuchs.