## R1 Funktionsmatrix
R1 Funktionsmatrix
Quelle: 27_REF_R1_Funktions-und-Freigabestatus.md · Stand 18.09.2026 · Inhalte unverändert aus der Markdown-Referenz übernommen
ID | Funktion / Thema | Release | Scope-Referenz | TTT-Nachweis | technischer Status | Dokumentationsstatus | Trainingsreife | offene Abhängigkeit | Quellen
FS-01 | ECF-/Lookup-gestützte Projektdefinition und Projektanlage | R1 | R1-01 | demonstriert | teilweise verifiziert | DOKUMENTIERBAR MIT HINWEIS | schulungsfähig mit Einschränkung | Anlage wurde nicht als Teilnehmerweg geübt; Projektstart/EDC und einzelne ECF-Zuordnungen offen (R1-OPEN-05, -10). | SCOPE R1-01; V2 3.1–3.3, 3.15; OPEN R1-OPEN-05, -10
FS-02 | Formularbasierte Projektanfrage über Service UHD | R1 | R1-02 | erwähnt | nicht nachgewiesen | NOCH NICHT VERBINDLICH DOKUMENTIEREN | nicht im aktuellen Schulungsumfang | Der vollständige Beantragungs-/Ticketweg wurde nicht gemeinsam durchlaufen; kein eigener Restpunkt im OPEN-Register. | SCOPE R1-02; V2 3.1
FS-03a | PDP-Grundpflege: Overview, Scope, Objectives, Contract und Organization | R1 | R1-03 | selbst geübt | teilweise verifiziert | DOKUMENTIERBAR MIT HINWEIS | schulungsfähig mit Einschränkung | Grundpflege ist belegt; Projektstart/EDC, Liefergegenstandsbezug und Rollenlisten bleiben begrenzt (R1-OPEN-05, -07, -08). | SCOPE R1-03; V2 3.1–3.3, 4; OPEN R1-OPEN-05, -07, -08
FS-03b | Project Site und eingebettete Listen | R1 | R1-03 | demonstriert | teilweise verifiziert | DOKUMENTIERBAR MIT HINWEIS | schulungsfähig mit Einschränkung | Template-Korrektur für neue Projekte bestätigt; Reichweite auf bestehende Projekte/Zielumgebung offen (R1-OPEN-02). Große Lieferlisten und Meilensteinzuordnung offen (R1-OPEN-08). | SCOPE R1-03; V2 3.3, 3.6, 5; OPEN R1-OPEN-02, -08
FS-04 | Project Center – Portfolio-/Projektübersichten | R1 | R1-04 | selbst geübt | teilweise verifiziert | DOKUMENTIERBAR MIT HINWEIS | schulungsfähig mit Einschränkung | Kontenauswahl, Zielumgebung und ML-Filter sind noch nicht vollständig abgesichert (R1-OPEN-01, -10, -12). | SCOPE R1-04; V2 3.1, 3.15; OPEN R1-OPEN-01, -10, -12
FS-05 | Project Center – Statussicht/Projektfortschritt | R1 | R1-05 | demonstriert | teilweise verifiziert | DOKUMENTIERBAR MIT HINWEIS | schulungsfähig mit Einschränkung | Filter, Feldzuordnungen und verbindlicher Statusrhythmus offen (R1-OPEN-10, -11). | SCOPE R1-05; V2 3.15; OPEN R1-OPEN-10, -11
FS-06 | Einzelberechtigungen über Project Permissions | R1 | R1-06 | selbst geübt | teilweise verifiziert | DOKUMENTIERBAR MIT HINWEIS | schulungsfähig mit Einschränkung | Aktueller Grundweg ist geklärt; Konten, Bestandsprojekte und vollständige Rechte-Matrix bleiben offen (R1-OPEN-01, -02, -07). | SCOPE R1-06; V2 3.4–3.6, 5; OPEN R1-OPEN-01, -02, -07
FS-07 | Projektkernteam mit Projekt- und Prozessrollen in der PDP | R1 | R1-07 | erklärt | teilweise verifiziert | DOKUMENTIERBAR MIT HINWEIS | schulungsfähig mit Einschränkung | System-/ILS-Rollenlisten, Build-Team-/RBS-Wirkung und Gesamtberechtigungsmatrix offen (R1-OPEN-07). | SCOPE R1-07; V2 3.3–3.6, 4; PROC 3; ROLE ergänzend; OPEN R1-OPEN-07
FS-08 | Owner-Wechsel mit Erhalt benötigter Zugriffe | R1 | R1-06, R1-07, R1-23 | selbst geübt | verifiziert | VERBINDLICH DOKUMENTIERBAR | grundsätzlich schulungsfähig | Der konkret geübte Ablauf „benötigten Eigenzugriff sichern, dann Owner wechseln“ ist geklärt. Die darüber hinausgehende Rechte-Matrix bleibt R1-OPEN-07. | V2 3.5 und 5; SCOPE R1-06, R1-07, R1-23; OPEN R1-OPEN-07
FS-09 | Liefer-, Zahlungs-, externe Meilensteine und LCM-/Technical-/ILS-Reviews | R1 | R1-08 | selbst geübt | teilweise verifiziert | DOKUMENTIERBAR MIT HINWEIS | schulungsfähig mit Einschränkung | 3er-Review-Regel, Template-Dauern und Beziehung Liefergegenstand/Liefermeilenstein offen (R1-OPEN-06, -08). | SCOPE R1-08; V2 3.7–3.8; PROC 5.2; OPEN R1-OPEN-06, -08
FS-10 | Zeitachse in PWA und MS Project Client | R1 | R1-09 | selbst geübt | teilweise verifiziert | DOKUMENTIERBAR MIT HINWEIS | schulungsfähig mit Einschränkung | Bedienung war abhängig von Ansicht/Bildschirm; Zielumgebung und konsistente Ansichten offen (R1-OPEN-12). | SCOPE R1-09; V2 3.7; OPEN R1-OPEN-12
FS-11 | Ansicht 10 – Phasen- und Meilensteinplan | R1 | R1-10 | selbst geübt | teilweise verifiziert | DOKUMENTIERBAR MIT HINWEIS | schulungsfähig mit Einschränkung | Review-Fachregel, Verschiebemeldungen und geeigneter Ausgangsplan offen (R1-OPEN-06, -12). | SCOPE R1-10; V2 3.6–3.8; OPEN R1-OPEN-06, -12
FS-12 | Ansicht 11 – Review Status | R1 | R1-11 | erwähnt | nicht nachgewiesen | NOCH NICHT VERBINDLICH DOKUMENTIEREN | noch nicht schulungsfähig | Nicht in vergleichbarer Tiefe geübt; Referenzszenario und Ergebnisnachweis fehlen (R1-OPEN-17). | SCOPE R1-11; V2 4 und Gesamtfazit; OPEN R1-OPEN-17
FS-13 | Generische Projektpläne für Kunden-, System- und ILS-Projekte | R1 | R1-12 | selbst geübt | teilweise verifiziert | DOKUMENTIERBAR MIT HINWEIS | schulungsfähig mit Einschränkung | Verwendete Ausgangsstände/Template-Dauern waren nicht durchgehend unauffällig; Zielumgebung offen (R1-OPEN-06, -12). | SCOPE R1-12; V2 3.6–3.12; OPEN R1-OPEN-06, -12
FS-14 | Projekt-/Teilprojektstruktur auf L1, L2 und optional L3 | R1 | R1-13 | demonstriert | teilweise verifiziert | DOKUMENTIERBAR MIT HINWEIS | schulungsfähig mit Einschränkung | L1/L2 wurden praktisch genutzt; L3 ist nur durch Scope/Prozesskontext, nicht durch einen vollständigen TTT-Durchlauf belegt. | SCOPE R1-13; PROC 6; V2 3.5, 4
FS-15 | Ansicht 20 – Projektstrukturplan | R1 | R1-14 | selbst geübt | teilweise verifiziert | DOKUMENTIERBAR MIT HINWEIS | schulungsfähig mit Einschränkung | Die Weiterarbeit erfolgte mit kopiertem Ersatzstand; Segmentstruktur und WBS-Erzeugung offen (R1-OPEN-03). | SCOPE R1-14; V2 3.11–3.12; OPEN R1-OPEN-03
FS-16 | Tailoring durch Begründen, Deaktivieren und Dokumentieren | R1 | R1-15 | selbst geübt | verifiziert | DOKUMENTIERBAR MIT HINWEIS | schulungsfähig mit Einschränkung | Bedienprinzip ist belegt; die konkrete 3er-Review-Frequenz ist nicht entschieden und darf nicht verbindlich abgeleitet werden (R1-OPEN-06). | SCOPE R1-15; V2 3.8; OPEN R1-OPEN-06
FS-17 | Multi-Level-Scheduling mit ProjectLink: Roll-down, Roll-up und Soft Links | R1 | R1-16 | selbst geübt | aktuell problematisch | NOCH NICHT VERBINDLICH DOKUMENTIEREN | noch nicht schulungsfähig | Unerwartete Einträge, erneut gesetzte Restriktionen, Feldmapping und ILS-/L0-Varianten offen (R1-OPEN-04, -17). | SCOPE R1-16; V2 3.10, 3.13–3.14, 4; OPEN R1-OPEN-04, -17
FS-18 | Ansicht 30 – Ablauf- und Terminplan | R1 | R1-17 | selbst geübt | teilweise verifiziert | DOKUMENTIERBAR MIT HINWEIS | schulungsfähig mit Einschränkung | Grundlegende Dauer-/Ablaufplanung wurde ausgeführt; verwendeter Ersatzplan und ProjectLink-Abgleich begrenzen den Gesamtnachweis (R1-OPEN-03, -04). | SCOPE R1-17; V2 3.11–3.14; OPEN R1-OPEN-03, -04
FS-19 | WBS-Generator aus SSO/SBS | R1 | R1-18 | demonstriert | aktuell problematisch | NOCH NICHT VERBINDLICH DOKUMENTIEREN | noch nicht schulungsfähig | Generierung scheiterte an der bekannten EXU.SRR-Auffälligkeit; kopierter Ersatzplan war kein Funktionsnachweis (R1-OPEN-03). | SCOPE R1-18; V2 3.11; OPEN R1-OPEN-03
FS-20 | Pop-up-Auswahl und Übernahme von Terminänderungen | R1 | R1-19 | demonstriert | aktuell problematisch | NOCH NICHT VERBINDLICH DOKUMENTIEREN | noch nicht schulungsfähig | Änderungen kamen an, gleichzeitig traten zusätzliche Einträge und unerwünschte Restriktionen auf (R1-OPEN-04). | SCOPE R1-19; V2 3.14; OPEN R1-OPEN-04
FS-21 | Standard-Arbeitspaketbeschreibungen in generischen Plänen | R1 | R1-20 | erklärt | teilweise verifiziert | DOKUMENTIERBAR MIT HINWEIS | schulungsfähig mit Einschränkung | Vorbereitete Pakete wurden fachlich erläutert; Vollständigkeit, projektspezifische Dauer und Erzeugung im fehlerfreien WBS-Weg sind nicht vollständig nachgewiesen (R1-OPEN-03). | SCOPE R1-20; V2 3.11–3.12; OPEN R1-OPEN-03
FS-22 | Änderungsmanagement für Leistungen und Termine im Projektplan | R1 | R1-21 | demonstriert | teilweise verifiziert | NOCH NICHT VERBINDLICH DOKUMENTIEREN | noch nicht schulungsfähig | Fachlicher Rückkopplungskreis wurde gezeigt; sicherer ProjectLink-Updateweg und vollständige Eskalationsbearbeitung fehlen (R1-OPEN-04, -09). | SCOPE R1-21; V2 3.12–3.14; PROC 5.2; OPEN R1-OPEN-04, -09
FS-23 | EPTs und Basiskonfiguration für Contract Execution, System Delivery und ILS Delivery | R1 | R1-22 | demonstriert | teilweise verifiziert | DOKUMENTIERBAR MIT HINWEIS | nicht im aktuellen Schulungsumfang | Projekttypen wurden genutzt, nicht administrativ eingerichtet; Template-/Bestandsprojekt- und Zielumgebungsnachweis offen (R1-OPEN-02, -12). | SCOPE R1-22; V2 2, 3.5–3.6; OPEN R1-OPEN-02, -12
FS-24 | Rollenprofile und Berechtigungskonzept | R1 | R1-23 | demonstriert | teilweise verifiziert | DOKUMENTIERBAR MIT HINWEIS | schulungsfähig mit Einschränkung | Einzelne Rechtewege funktionierten; vollständige Matrix, Konten, Site-Reichweite, Build Team und RBS offen (R1-OPEN-01, -02, -07). ROLE ist nur Klasse D. | SCOPE R1-23; V2 3.4–3.6, 4; ROLE ergänzend; OPEN R1-OPEN-01, -02, -07
FS-25 | Eskalationen über PDP Escalations | R1 | R1-24 | demonstriert | teilweise verifiziert | NOCH NICHT VERBINDLICH DOKUMENTIEREN | noch nicht schulungsfähig | Anlage wurde gezeigt; Empfängerzugriff, Resolution-Historie und PPR-Bearbeitung wurden nicht end-to-end abgeschlossen (R1-OPEN-09). | SCOPE R1-24; V2 3.13; PROC 5.2; OPEN R1-OPEN-09
FS-26 | Basis-Statusermittlung über PDP Status | R1 | R1-25 | demonstriert | teilweise verifiziert | DOKUMENTIERBAR MIT HINWEIS | schulungsfähig mit Einschränkung | Feld-/Listen-/Filterstand und Pflegezyklus sind offen; Power BI gehört nicht hierzu, sondern zu R1B (R1-OPEN-10, -11). | SCOPE R1-25; V2 3.15, 4; OPEN R1-OPEN-10, -11
FS-27 | Speichern, Einchecken und Publish als Übergang zwischen Bearbeitung und Austausch | R1 | R1-08 bis R1-21 (querschnittliche Voraussetzung) | selbst geübt | verifiziert | VERBINDLICH DOKUMENTIERBAR | grundsätzlich schulungsfähig | Bedienprinzip und Zugang zur Publish-Funktion wurden geklärt; allgemeine Zielumgebungs-Readiness bleibt R1-OPEN-12. | V2 3.1, 3.5, 3.9 und 5; OPEN R1-OPEN-12
FS-28 | Projektabschluss | später / ungeklärt | keine R1-/R1B-Scope-ID | nicht behandelt | nicht nachgewiesen | NOCH NICHT VERBINDLICH DOKUMENTIEREN | nicht im aktuellen Schulungsumfang | PROC (Klasse C) nennt den Abschluss innerhalb des R1-Prozesses, bezeichnet den Use Case aber als noch zu spezifizieren; die Klasse-A-Scope-Quelle enthält keine entsprechende Position (R1-OPEN-16). | PROC 2 und 4; V2 Gesamtfazit; OPEN R1-OPEN-16
FS-29 | Einstufung und formale Freigabe der Informationsverarbeitung | später / ungeklärt | keine R1-/R1B-Scope-ID | erklärt | nicht nachgewiesen | NOCH NICHT VERBINDLICH DOKUMENTIEREN | noch nicht schulungsfähig | Trainererklärung zur VS-nfD-Zulassung ist kein formaler Freigabenachweis; zuständige Freigabequelle fehlt (R1-OPEN-13). | V2 3.9 und O-13; GLOSSAR „VS-nfD“; OPEN R1-OPEN-13

## R1B Abgrenzung
R1B Abgrenzung
Quelle: 27_REF_R1_Funktions-und-Freigabestatus.md · Stand 18.09.2026 · Inhalte unverändert aus der Markdown-Referenz übernommen
ID | R1B-Thema | Release | Scope-Referenz | TTT-Nachweis | technischer Status | Dokumentationsstatus | Trainingsreife | Abgrenzung zu R1 | Quellen
R1B-FS-01 | Anbindung der Extension-Datenbank | R1B | R1B-01 | nicht behandelt | nicht nachgewiesen | NOCH NICHT VERBINDLICH DOKUMENTIEREN | nicht im aktuellen Schulungsumfang | Kein Bestandteil von R1; Basis-Statuspflege in R1-25 ist kein Nachweis der Extension-Datenbank. | SCOPE R1B-01; V2 4
R1B-FS-02 | Power-BI-Anbindung auf der Reporting-PDP | R1B | R1B-02 | erwähnt | nicht nachgewiesen | NOCH NICHT VERBINDLICH DOKUMENTIEREN | nicht im aktuellen Schulungsumfang | PDP Status in R1-25 ist davon zu trennen; das Reporting lief im TTT ausdrücklich noch nicht. | SCOPE R1B-02; V2 3.15 und 4; OPEN R1-OPEN-11
R1B-FS-03 | Power BI – Project Reporting | R1B | R1B-03 | erwähnt | nicht nachgewiesen | NOCH NICHT VERBINDLICH DOKUMENTIEREN | nicht im aktuellen Schulungsumfang | Nicht Bestandteil des Release-1-Anwenderumfangs. | SCOPE R1B-03; V2 3.15 und 4; OPEN R1-OPEN-11
R1B-FS-04 | Power BI – Project Portfolio Reporting | R1B | R1B-04 | erwähnt | nicht nachgewiesen | NOCH NICHT VERBINDLICH DOKUMENTIEREN | nicht im aktuellen Schulungsumfang | Project-Center-/PDP-Statusansichten aus R1-04, R1-05 und R1-25 sind kein Power-BI-Nachweis. | SCOPE R1B-04; V2 3.15 und 4; OPEN R1-OPEN-11
R1B-FS-05 | Zentrale, einheitlich strukturierte Projektdokumentation über Project Site | R1B | R1B-05 | erwähnt | nicht nachgewiesen | NOCH NICHT VERBINDLICH DOKUMENTIEREN | nicht im aktuellen Schulungsumfang | Bereits genutzte eingebettete Project-Site-Listen aus R1-03 belegen nicht die zentrale R1B-Dokumentenablage. | SCOPE R1B-05; V2 4 und Gesamtfazit
R1B-FS-06 | Meilenstein-Trend-Analyse (MTA Add-in) | R1B | R1B-06 | nicht behandelt | nicht nachgewiesen | NOCH NICHT VERBINDLICH DOKUMENTIEREN | nicht im aktuellen Schulungsumfang | Terminvergleich, Stichtag und ProjectLink in R1 sind keine MTA. | SCOPE R1B-06; V2 4

## Kritische Abweichungen
Kritische Abweichungen
Quelle: 27_REF_R1_Funktions-und-Freigabestatus.md · Stand 18.09.2026 · Inhalte unverändert aus der Markdown-Referenz übernommen
Scope-Funktion | Verbindliche Scope-Aussage | Tatsächlicher Nachweis / Abweichung | Konsequenz für den Freigabestatus
R1-02 – Projektanfrage | Formularbasierte Anfrage über Service UHD gehört zu R1. | Nur als späterer Schulungseinstieg erwähnt; nicht vollständig durchlaufen. | R1 bleibt bestätigt; technischer Status `nicht nachgewiesen`, keine verbindliche Bedienanleitung.
R1-03 – PDPs / Project Sites | PDPs und Project Sites für Projektinformationen gehören zu R1. | PDP-Grundpflege wurde geübt. Site-Zugriff war zunächst gestört; Template-Korrektur nur für neues Projekt bestätigt. Große Lieferlisten und Terminplanbezug offen. | Funktion nicht aus R1 entfernen; Site-/Listenanteil nur mit Hinweis, Bestandsprojekte vor Freigabe verifizieren.
R1-04/R1-05 – Project Center | Portfolio- und Statussichten gehören zu R1. | Navigation und Statussicht wurden gezeigt; ML-Filter, einzelne Ansichten und Feldzuordnungen waren unvollständig bzw. auffällig. | R1 bestätigt; nur teilweise verifiziert, keine Aussage zur vollständigen produktiven Sichtabdeckung.
R1-06/R1-23 – Berechtigungen | Einzelberechtigungen und Berechtigungskonzept gehören zu R1. | Project Permissions wurden praktisch genutzt; Build Team, RBS, Kontensuche, vollständige Rechte-Matrix und Bestands-Site-Rechte blieben offen. | Der geübte Einzelweg ist belastbar; das Gesamtberechtigungskonzept noch nicht vollständig freigabefähig.
R1-08 bis R1-11/R1-15 – Reviews und Tailoring | Phasen-, Meilenstein- und Review-Planung sowie Tailoring gehören zu R1. | Tailoring-Bedienung wurde erfolgreich geübt; 3er-Review-Regel und einzelne Template-/Verschiebefragen offen. Ansicht 11 wurde nicht vertieft. | Release-Zuordnung bleibt; Review-Regeln und Ansicht 11 nicht verbindlich dokumentieren, bis Nachweis/Entscheidung vorliegt.
R1-16 – ProjectLink | Scope bezeichnet ProjectLink als vollständig implementiert und nennt Roll-up/Roll-down/Soft Links. | Roll-down, Roll-up und Soft Links wurden geübt; spätere Updates erzeugten zusätzliche Einträge und setzten offenbar Restriktionen erneut. ILS-Hard-Link und vollständiger L0-Aufbau wurden nicht nachgewiesen. | Direkter Widerspruch zwischen Implementierungsanspruch und TTT-Einsatznachweis wird nicht aufgelöst: R1 bestätigt, technischer Status `aktuell problematisch`.
R1-18 – WBS-Generator | WBS-Generator gehört zu R1. | Vollständiger Generierungslauf scheiterte an EXU.SRR. Weiterarbeit erfolgte durch Kopieren eines Beispielplans; auch dessen Segmentstruktur war auffällig. | Workaround ist kein Freigabenachweis; noch nicht verbindlich dokumentieren oder schulen.
R1-19 – Änderungs-Pop-up | Terminänderungen sollen beim Öffnen des Zielprojekts angezeigt und übernommen werden können. | Geänderter Termin kam an; zusätzliche Einträge und unerwünschte Restriktionen traten auf. | R1 bestätigt; sicherer Übernahmepfad aktuell problematisch und offen.
R1-21 – Änderungsmanagement | Kontrollierte Bewertung/Umsetzung von Leistungs- und Terminänderungen einschließlich Eskalation gehört zu R1. | Fachlicher Kreislauf wurde demonstriert; ProjectLink-Update und Empfängerbearbeitung der Eskalation waren nicht vollständig belastbar. | Nur teilweise verifiziert; Gesamtprozess noch nicht verbindlich dokumentieren.
R1-24 – Eskalationen | Eskalationen können dokumentiert und bearbeitet werden. | Anlage wurde demonstriert; adressierte Bearbeitung, Resolution-Historie und PPR-Ablauf wurden nicht vollständig abgeschlossen. | Grundfunktion R1; End-to-end-Bearbeitung noch nicht schulungsfähig.
R1-25 – Basisstatus | Basis-Statusermittlung gehört zu R1. | PDP Status wurde gezeigt; ECF-/Listen-/Filterauffälligkeiten und Statusrhythmus blieben offen. Power BI lief nicht und gehört Scope-seitig zu R1B. | Basisstatus und Power-BI-Reporting strikt trennen; R1-Status nur mit Hinweis dokumentieren.
Projektabschluss ohne Scope-ID | PROC ordnet Projektabschluss dem übergeordneten R1-Prozess zu. | PROC nennt den Use Case zugleich „noch zu spezifizieren“; SCOPE enthält keine R1-Position, TTT hat keinen operativen Abschluss gezeigt. | Release-Zuordnung `später / ungeklärt`; keine eigenständige Auflösung des Quellenwiderspruchs.

## Klärungsbedarf
Klärungsbedarf
Quelle: 27_REF_R1_Funktions-und-Freigabestatus.md · Stand 18.09.2026 · Inhalte unverändert aus der Markdown-Referenz übernommen
Restpunkt | Priorität / Status | Betroffene Matrixzeilen | Bedeutung für den Funktions-/Freigabestatus
R1-OPEN-01 – Benutzerkonten und Erstzugang | P1 / OFFEN | FS-04, FS-06, FS-24, FS-25 | Personenauswahl, Sichtbarkeit und Adressierung sind mit regulären Konten nicht ausreichend abgesichert.
R1-OPEN-02 – Reichweite der Project-Site-Korrektur | P1 / VERIFIKATION ERFORDERLICH | FS-03b, FS-06, FS-23, FS-24 | Neue Projekte sind belegt; Bestandsprojekte und Zielumgebung verhindern eine allgemeine technische Freigabe.
R1-OPEN-03 – WBS-Generator und Ersatzplan | P1 / VERIFIKATION ERFORDERLICH | FS-15, FS-18, FS-19, FS-21 | WBS-Erzeugung und daraus abgeleitete Plan-/Arbeitspaketwege sind nicht end-to-end freigabefähig.
R1-OPEN-04 – ProjectLink-Updates | P1 / VERIFIKATION ERFORDERLICH | FS-17, FS-18, FS-20, FS-22 | Update-, Mapping- und Restriktionsverhalten verhindert einen verbindlichen Bedienweg.
R1-OPEN-05 – Projektstart und EDC | P2 / ENTSCHEIDUNG ERFORDERLICH | FS-01, FS-03a | Feldbedeutung und Übernahmeregel sind fachlich/technisch noch nicht freigegeben.
R1-OPEN-06 – Gate- und Review-Regeln | P1 / ENTSCHEIDUNG ERFORDERLICH | FS-09, FS-11, FS-13, FS-16 | Bedienprinzipien sind teilweise belastbar; konkrete Review-Frequenz und Ausgangslogik nicht verbindlich.
R1-OPEN-07 – Rollenlisten und Build Team | P1 / VERIFIKATION ERFORDERLICH | FS-03a, FS-06–FS-08, FS-24 | Die konkrete Owner-/Permissions-Übung ist geklärt; eine vollständige Rollen-/Rechtefreigabe fehlt.
R1-OPEN-08 – Liefergegenstände und Meilensteine | P2 / ENTSCHEIDUNG ERFORDERLICH | FS-03a, FS-03b, FS-09 | Führende Quelle, Zuordnung und Pflegeverantwortung sind offen.
R1-OPEN-09 – Eskalationsbearbeitung | P1 / ENTSCHEIDUNG ERFORDERLICH | FS-22, FS-25 | Anlage ist belegt; Empfängerbearbeitung, Resolution-Historie und PPR-Weg verhindern die End-to-end-Freigabe.
R1-OPEN-10 – Statusfelder, Listen und Filter | P2 / VERIFIKATION ERFORDERLICH | FS-01, FS-04, FS-05, FS-26 | Feld-/Sichtkonfiguration ist nicht durchgängig für Master, Bestandsprojekte und Zielumgebung nachgewiesen.
R1-OPEN-11 – Statusrhythmus und Reporting-Abgrenzung | P2 / ENTSCHEIDUNG ERFORDERLICH | FS-05, FS-26, R1B-FS-02–R1B-FS-04 | R1-Pflegezyklus ist offen; R1-Status und R1B-Power-BI müssen getrennt bleiben.
R1-OPEN-12 – Zielumgebung und Client-Voraussetzungen | P1 / VERIFIKATION ERFORDERLICH | querschnittlich, besonders FS-04, FS-10, FS-11, FS-13, FS-23, FS-27 | Erfolgreiche TTT-Schritte in Integration sind keine Produktiv- oder Schulungsumgebungsabnahme.
R1-OPEN-13 – Einstufung und Freigabe | P1 / VERIFIKATION ERFORDERLICH | FS-29 | Ohne formale Sicherheitsquelle keine verbindliche Aussage zur zulässigen Informationsverarbeitung.
R1-OPEN-14 – Schulungsumfang und Zeitbedarf | P1 / ENTSCHEIDUNG ERFORDERLICH | wirkt auf die spätere Auswahl aus allen Zeilen | Ändert keinen Funktionsstatus, entscheidet aber, welche als schulungsfähig bewerteten Themen tatsächlich in den aktuellen Umfang aufgenommen werden.
R1-OPEN-15 – Nacharbeit und Quellenpflege | P3 / OFFEN | gesamte Matrix | Ändert aktuell keinen Funktionsstatus; Statusänderungen benötigen künftig einen dokumentierten Nachweis und konsistente Quellenpflege.
R1-OPEN-16 – Projektabschluss | P2 / ENTSCHEIDUNG ERFORDERLICH | FS-28 | Ohne Scope-Zuordnung und spezifizierten Use Case keine R1-Freigabe ableiten.
R1-OPEN-17 – Planungsvarianten | P2 / VERIFIKATION ERFORDERLICH | FS-12, FS-17 | ILS-Hard-Link, L0-Aufbau und vertiefte Review-Status-Bearbeitung sind nicht ausreichend nachgewiesen.

## Legende
Kategorie | Status | Definition
Release-Status | R1 | Im offiziellen Scope ausdrücklich Release 1 zugeordnet. Der Status sagt nichts über technische Störungsfreiheit oder Freigabereife aus.
Release-Status | R1B | Im offiziellen Scope ausdrücklich Release 1B zugeordnet. Diese Themen sind nicht Bestandteil von Release 1 und werden separat geführt.
Release-Status | später / ungeklärt | Keine eindeutige Zuordnung zu R1 oder R1B in der verbindlichen Scope-Quelle bzw. eine nur ergänzende oder widersprüchliche Zuordnung aus niedrigerer Quellenklasse.
TTT-Nachweis | nicht behandelt | Im validierten TTT-Nachweis nicht inhaltlich behandelt.
TTT-Nachweis | erwähnt | Als Thema oder Ausblick genannt, ohne ausreichende fachliche Erklärung oder Bedienvorführung.
TTT-Nachweis | erklärt | Zweck, Fachlogik oder Bedienidee erläutert, aber nicht als vollständiger Bedienweg vorgeführt.
TTT-Nachweis | demonstriert | Im System bzw. anhand eines konkreten Beispiels gezeigt; ein erfolgreicher Abschluss ist damit nicht automatisch belegt.
TTT-Nachweis | selbst geübt | Teilnehmer führten wesentliche Schritte selbst aus. Dies belegt weder den Erfolg bei allen Teilnehmern noch die technische Freigabe für andere Umgebungen.
Technischer Status | verifiziert | Der abgegrenzte Funktionsweg wurde im dokumentierten Systemstand erfolgreich ausgeführt; kein funktionsbezogener offener technischer Befund ist bekannt. Dies ist keine formale Produktivabnahme.
Technischer Status | teilweise verifiziert | Ein relevanter Teil funktionierte, aber Rollen, Varianten, Bestandsprojekte, Zielumgebung oder der vollständige End-to-end-Weg sind nicht vollständig nachgewiesen.
Technischer Status | Verifikation erforderlich | Eine Funktionsaussage oder Konfiguration liegt vor, benötigt vor verbindlicher Verwendung aber einen gezielten technischen Nachweis.
Technischer Status | aktuell problematisch | Im TTT trat ein Fehler, Abbruch, unerwünschtes Verhalten oder ein nur per Ersatzlösung überbrückter Zustand auf.
Technischer Status | nicht nachgewiesen | Es liegt kein ausreichender technischer Ausführungsnachweis vor.
Dokumentationsstatus | VERBINDLICH DOKUMENTIERBAR | Der abgegrenzte Inhalt ist quellenbasiert stabil genug für eine verbindliche Beschreibung. Offene, nicht zur Zeile gehörende Nachbarthemen dürfen nicht hineingedeutet werden.
Dokumentationsstatus | DOKUMENTIERBAR MIT HINWEIS | Kerninhalt kann beschrieben werden, Einschränkung, Systemstand, Rollenbezug oder noch offene Abhängigkeit müssen sichtbar bleiben.
Dokumentationsstatus | NOCH NICHT VERBINDLICH DOKUMENTIEREN | Bedienweg, Sollverhalten oder Fachregel ist nicht ausreichend nachgewiesen bzw. aktuell problematisch. Die Release-Zuordnung und der offene Status dürfen weiterhin dokumentiert werden.
Trainingsreife | grundsätzlich schulungsfähig | Der abgegrenzte Inhalt ist aktuell belastbar genug, um vermittelt zu werden; dies legt noch keine Lernziele, Methode oder Agenda fest.
Trainingsreife | schulungsfähig mit Einschränkung | Vermittlung ist nur mit klarer Abgrenzung, geprüftem Ausgangsstand oder transparentem Hinweis auf offene Teile belastbar.
Trainingsreife | noch nicht schulungsfähig | Ein kritischer Fachentscheid, technischer Nachweis oder stabiler Ablauf fehlt.
Trainingsreife | nicht im aktuellen Schulungsumfang | Nach aktueller Quellenlage kein Inhalt des R1-Anwenderschulungsumfangs; insbesondere für R1B- und administrative Themen verwendet.