Release Planung

| Release | Scope | Ziel | Nutzbarkeit | Tool |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | - Projektdefinition durchführen - Enterprise Project Type + LookUp Tables - Projektanlage Custom Fields + Prozess - Project Detailseiten + Custom Fields - Pflegehygiene – Health Checks - Projektinformationen gepflegt - Status, Eingecheckt - Projektliste als Überblick wichtigste Daten und Status (Ampelsystematik) - Projektrollenliste - Project Center - Portfoliosichten (Produkt, Projekten) - Projektteam besetzen - Projektkernteamrollen benennen auf PDP - Projektorganigramm/-organisation - Build a Team und Rechte vergeben - Phasen und Meilensteine planen - Externe Meilensteine und LCM-Reviews planen - Zeitachse auf PWA (Schedule) und Desktop App - Projektdokumentation bereitstellen - Zentrale Ablage für Projekte + Einheitliche Ablagestruktur - Anbindung vorhandene Sharepoint Sites - Projekt Reporting - Anbindung Extension Datenbank und die Fähigkeit Power BI Reports zu verwenden - Projektstatus - Genereller Status - Meilenstein Reports - Termincontrolling: Terminabweichungen – Variance Analysis - Meilensteinstatus - Projektstrukturplan erstellen - Objektorientierter PSP – Teilprojekten - Arbeitspaketen mit TPG Project Link - Terminplanung - Terminplanung via PWA und Desktop App - Multi-Level Scheduling - Roll Ups - Arbeitspakete beschreiben - Beschreibung - Export/Report - Änderungsmanagement im Projekt - Change Log - Änderungen Leistungen, Termine - Nicht: Technisches Change-Management - Input: Administration - Rollenprofile + Berechtigungskonzept - Template Enterprise Project | Dieses Release stellt die folgenden Funktionalitäten für das unternehmensweite Projektmanagement bereit: - Projektdefinition und -anlage: Ermöglicht die Anlage von Projekten und Unterstützt den Projektanlage Prozess durch definierte Lookup Tables und individuelle Custom Fields, die später für Auswertungen verwendet werden können - Projektinformation: Bereitstellung von Project Detailseiten mit Custom Fields zur Befüllung relevanter Projektinformationen (Projektsteckbrief) - Ermöglicht die Besetzung von Projektteams mit definierten Rollen (Projektorganigramm in Project Detailseite) und die Vergabe von Berechtigungen je Projektrolle - Projektübersicht & Reporting: Bietet eine umfassende Projektliste für schnellen Statusüberblick und Portfoliosichtweisen für relevante Projekt-/Portfolio Rollen. Ebenso liegt eine Projektrollenliste vor. Standardberichte sind auf Nutzbarkeit geprüft. - Scheduling: Ermöglicht die Planung von Phasen und Meilensteinen (via PWA und Desktop App), sowie die Erstellung objektorientierter Projektstrukturpläne. Eine Zeitachsenansicht steht in PWA und App zur Verfügung. Eine Definition von Arbeitspaketen, sowie die Planung von Sequenzen und Dauern ist möglich. TPG Project Link ist vollständig implementiert und ermöglicht eine Verlinkung (soft links) zu Teilprojekten. Vorgaben lassen sich in die Teilprojekte übertragen. Aus Teilprojekten können Statusinformationen übermittelt werden. - (Roll Up) - Dokumentenmanagement: Stellt eine zentrale Ablage für Projektdokumentation mit einheitlicher Struktur bereit, inklusive Anbindung an bestehende SharePoint Sites. Darüber hinaus ist eine Integration von OneNote möglich für die Erstellung von Meeting- und Gesprächsprotokollen - Änderungsmanagement: Ermöglicht die Verwaltung von Änderungen an Leistungen, Terminen und Kosten über ein Change Log. - Konfiguration: Basiskonfiguration der PWA ist aufgesetzt. Users, Groups und Ressource Categories sind aufgesetzt und konfiguriert. Notwendige Enterprise Projects sind erstellt und als Templates verfügbar. - Extension Datenbank ist aufgesetzt | Ja (MVP) | PWA Server Desktop App TPG Project Link Extension Datenbank |
| R2 | - Ressourcenbedarf planen - Integration SAP HR - Ermittlung des benötigten Bedarfs durch Planung auf generische Ressourcen - Aufbau Ressource Center - Ressourcen allokieren - Ressourcenzuweisung auf Vorgangsebene - Angebot kalkulieren - Integration zwischen SAP AK und MSP über PS-Link - SAP AK Angebot mit MSP-Projekt verlinkt und synchronisiert - Mengengerüstplanung (Termin, Aufwände) - Ablauf und Meilensteine planen - Ressourcenbedarf und Aufwände ermitteln - Herstellkosten ermitteln - Übertrag Plandaten und Arbeitsaufwände aus MSP in ein bereits bestehendes Angebot - Übertrag aggregiert aus allen Teilprojekte - Kaufmännische Kalkulation in SAP AK - Informationen aus SAP AK in MSP zurückschreiben | Das übergeordnete Ziel des Releases ist erfolgreiche Umsetzung folgender Schwerpunkte: - Qualitätssicherung: Bereitstellung von Health Checks zur Überprüfung der Pflegehygiene - Issues können direkt an Projekte adressiert werden auf Basis der Health Checks - Allgemeine Statusberichte und Terminabweichungsanalysen (Variance Analysis) sind generierbar. Erste PowerBi-Berichte sind erstellt. - Integration von Angebotskalkulation durch eine durchgängige bidirektionale Systemkopplung zwischen SAP AK, MS Project - Implementierung des PS-Link - Der derzeitige Mengengerüstprozess ist abgelöst - Schnittstelle zu SAP HR ist aufgesetzt. Ressourcen werden an MS Project Server übertragen - Ressource Center ist vollständig aufgesetzt (generisch, Mitarbeiter) + Verbindung zwischen Ressource und Kostenstelle |  | TPG PS Link SAP HR SAP AK PWA Server Desktop App Extension Datenbank |
| R3 | - Kosten planen - Integration zwischen SAP PS und MSP über PS-Link - Synchronisation Vorgänge und Plandaten MSP nach SAP Hinweis: Berücksichtigung heutige PSP-Struktur in SAP - Synchronisation des Kostenplans SAP nach MSP - Kosten steuern - Integration zwischen SAP PS und MSP über PS-Link - Bi-direktionale Synchronisation Plandaten und IST Daten (Stunden, Kosten) - Überwachung der tatsächlichen Kosten und Vergleich mit dem geplanten Budget, um Abweichungen zu erkennen und zu korrigieren - Cost to Complete Prozess ist definiert und - Unter Berücksichtigung eines Prüfprozesses (Fachliche Freigabe und Plausibilität) - Portfolio steuern - Projektliste ist erweitert um Kostenkomponente - Reporting durchführen (Kostenkontrolle & Commercial Controlling) - Commercial Dashboards Portfolio - Kosten-, Ressourcencontrolling: Projektdashboards erweitert um IST Aufwände und Kosten - CtC - Projekt - Portfolio - Erweiterung Projektstatus Reporting um Planaufwand, Ist Aufwand, Forecast | Das übergeordnete Ziel des Releases ist erfolgreiche Umsetzung folgender Schwerpunkte: - Integration von Kostenplanung, Kostensteuerung und Commercial Controlling durch eine durchgängige bidirektionale Systemkopplung zwischen SAP PS, MS Project - Ein strukturierter Cost to Complete (CtC)- Prozess ist implementiert (inkl. Plausibilitätsprüfung) - Konsistente und steuerungsfähige Datenlage für Plan, Forecast und IST Kosten auf Projekt, Programm und Portfolioebene - Integrierte Dashboards für Commercials, Projektleiter, Portfolio Owner, Portfoliomanager, Management - Grundlage für ein durchgängiges, integriertes Projektkosten- und Commercial-Controlling |  | TPG PS Link SAP PS PWA Server Desktop App Extension Datenbank |
| R4a | - Arbeitspakete beauftragen - Verlinkung Vorgänge an JIRA auf Epic Ebene - Übermittlung relevanter Informationen von MSP (Vorgangsebene) an JIRA (Epic) - Beschreibung Arbeitsaufträge - Prüfung und Festlegung wie Arbeitspakete der Produktion übergeben werden - Arbeitspakete abarbeiten - Übermittlung relevanter Informationen von JIRA (Epic) an MSP (Vorgangsebene) - Grundlage für den CtC Prozess auf Arbeitspaket Ebene ist implementiert und relevante Daten werden zur Verfügung gestellt (Restaufwände, End Termine) - Übermittlung relevanter Informationen von MSP (Vorgangsebene) an JIRA (Epic) – bspw. IST Stunden und Fortschrittsgrad) - Hinweis: Ist Aufwendungen aus SAP liegen noch nicht vor - Prüfung und Festlegung wie Ecktermine (Soll/IST) von der Produktion ins Projekt gespielt werden - Kosten steuern - JIRA ist zur CtC Durchführung berücksichtigt und im Prozess integriert (Arbeitspakete>Teilprojekte) - Reporting durchführen - Portfolio: Reports Risk und Issues - Arbeitspaketstatus - Termincontrolling: Forecast Endtermin | Das übergeordnete Ziel des Releases ist erfolgreiche Umsetzung folgender Teilziele: - Eine durchgängige, systemgestützte Integration von JIRA und MS Project zur konsistenten Steuerung und Überwachung von Arbeitspaketen - Durch eine bi-direktionale Synchronisation relevanter Projekt-, Aufwands- und Fortschrittdaten. Die entsprechenden Daten werden für Reportingzwecke und Entscheidungsfindung bereitgestellt - Die Bearbeitung von Arbeitspaketen können transparent nachverfolgt werden - Möglichkeit im Rahmen des CtC Restaufwände und angepasste Ecktermine je Arbeitspakete aus JIRA an MS Project Server zu übergeben – Erweiterung des CtC Prozesses | Ja | JIRA TPG PS Link PWA Server Desktop App Extension Datenbank |
| R4b | - Ressourcenbedarf planen - Implementierung TPG Team Link - Erzeugen von Ressourcenanfragen auf Projektebene - Ressourceneinsatz planen - TPG Team Link: - Commitments/Ressourcenzusagen - Differenzen zwischen Zusagen und Bedarfe - Implementierung TPG Team Manager - Implementierung Teamprojekte - Auslastungssteuerung Mitarbeiter (Bedarfe, Verfügbarkeiten) - Projektzusagen - Ressourceneinsatz steuern - Ressourcensteuerung auf Projektebene - Abgleich von geplanten und tatsächlichen Arbeitsstunden zur Überwachung der Ressourcenauslastung - Ressourcensteuerung auf Teamebene - Abgleich von geplanten und tatsächlichen Arbeitsstunden zur Überwachung der Ressourcenauslastung - Kapazitäten planen und steuern (Portfolio) - Planung und Verwaltung der verfügbaren Ressourcen - Portfolio überwachen - Portfolioanlage - Zusammenstellung von Projektportfolien - Implementierung TPG Portfolio Planner - Portfolio-/ Szenarioanalyse Termine und Ressourcen - Portfolio steuern - Implementierung TPG Portfolio Planner - Priorisierung von Projekten (Ressourcen) - IST Daten stehen zur Portfoliosteuerung zur Verfügung - Projektliste ist erweitert um Ressourcenkomponente - Reporting durchführen (Unter Beachtung Planaufwände und Kapazitäten – Ist Aufwände aktuell nicht verfügbar) - Dashboards/ Auswertungen zur strategischen Ressourcenplanung/-steuerung (Ansichten und Funktionen) – Linie, Projekt, Portfolio - Ressourcencontrolling: Erweiterung Projektstatus Reporting um Bedarfe, Auslastung, und Kapazitäten - Programm Dashboards | Das übergeordnete Ziel des Releases ist erfolgreiche Umsetzung folgender Teilziele: - Erfolgreiche Implementierung der TPG CoreSuite (TPG Portfolio Planner, TPG TeamLink, TPG Team Manager) - Bedarfs- und kapazitätsorientierte Planung, Zuweisung und Überwachung Ressourcen auf Projekt-, Team- und Portfolioebene - Fundament zur Sicherstellung optimale Ressourcenauslastungen, belastbare Projektzusagen, fundierte Priorisierungsentscheidungen, sowie eine verbesserte Planungs- und Steuerungsqualität auf Portfolioebene - Erstellung und Implementierung von Dashboards und Reporting zur Unterstützung der operativen, taktischen und strategischen Ressourcenplanung auf Projekt-, Team- und Portfolioebene | Ja | TPG CoreSuite PWA Server Desktop App Extension Datenbank |