## Release1-Matrix
Werkzeug
Nr. | Visio-Prozessschritt | Phase | Rolle | TopDesk / Servicecenter | PWA - Project Center | PWA - PDP | Project Site | MS Project Client - Ansicht | MS Project Client - Funktion | SB1 | SB2 | HB-Abdeckung | TTT-Abdeckung | Quick Guide | Readiness | Hinweis
1.1 | Projekt beantragen | Initialisierung | Project Manager | Formular: Neues Projekt | [5 empty] | Ja | Nein | 2.5.1 | Nein | QG-01-01 | Freigabefähig mit Hinweis | Erstzugang/Antragsweg vor Schulung organisatorisch eindeutig kommunizieren.
1.2 | Projekt anlegen | Initialisierung | PMO |  | New | PMO Status |  |  |  | Ja | Nein | 2.5.2 | Nein | QG-01-02 | PMO-Praxisnachweis begrenzt | Vor PMO-Schulung einmal vollständigen Golden Path der Anlage durchspielen.
2.1 | Projektstammdaten anlegen | Definition | Project Manager |  |  | Overview |  |  |  | Ja | Nein | 3.5.1 | Ja | QG-01-03 | Freigabefähig mit Hinweis | Startdatum vs. EDC klar erklären; keine automatische Planübernahme behaupten, solange technisch nicht bestätigt.
2.2 | Projektumfang festlegen | Definition | Project Manager |  |  | Scope | Liste: List of Deliverables |  |  | Ja | Nein | 3.5.2 | Ja | QG-01-03/04 | Freigabefähig | Im Training die fehlende automatische Synchronisierung ausdrücklich erklären.
2.3 | Projektziele festlegen | Definition | Project Manager |  |  | Objectives | Liste: Objectives |  |  | Ja | Nein | 3.5.4 | Ja |  | Freigabefähig | Für Anwenderschulung kurze Eingabeübung vorsehen.
2.4 | Projektorganisation festlegen | Definition | Project Manager |  |  | Organisation | Liste: Projektkernteam Liste: Subprojects Liste: Subcontractors |  |  | Ja | Nein | 3.5.5 | Ja | QG-01-07 | Freigabefähig mit Hinweis | Rollenlisten/People-Picker vor Schulung mit finalem Systemstand kurz prüfen.
2.5 | Vertragsdaten einpflegen | Definition | Project Manager |  |  | Contract |  |  |  | Ja | Nein | 3.5.3 | Ja | QG-01-03 | Freigabefähig mit Hinweis | EDC-Feld-/Startdatumsabgrenzung in Schulungsunterlage eindeutig darstellen.
2.6 | Teilprojektleiter einsetzen | Definition | Project Manager |  | Project Permissions | System Overview ILS Overview |  |  |  | Ja | Nein | 3.5.7 | Ja |  | Freigabefähig | Übung als Kernübung beibehalten.
2.7 | Zugriffsrechte festlegen | Definition | Project Manager |  | Project Permissions |  |  |  |  | Ja | Nein | 3.5.6 | Ja | QG-01-08 | Freigabefähig | HB/Schulungsunterlage auf Project-Permissions-Schulungsweg harmonisieren.
2.8 | Stammdaten für System-TP anlegen | Definition | Technical Manager |  |  | System Overview |  |  |  | Ja | Nein | 3.8.1 | Ja |  | Freigabefähig
2.9 | Projektumfang für System-TP festlegen | Definition | Technical Manager |  |  | System Scope |  |  |  | Ja | Nein | 3.8.2 | Ja |  | Freigabefähig
2.10 | Projektorganisation für System-TP festlegen | Definition | Technical Manager |  |  | System Organ. |  |  |  | Ja | Nein | 3.8.3 | Ja |  | Freigabefähig mit Hinweis | Finale Rollenliste vor Schulung auf fachliche Vollständigkeit prüfen.
2.11 | Zugriffsrechte für System-TP festlegen | Definition | Technical Manager |  | Project Permissions |  |  |  |  | Ja | Nein | 3.8.4 | Ja |  | Freigabefähig | Keine Build-Team-Pflicht in Block 1.
2.12 | Stammdaten für ILS-TP anlegen | Definition | ILS Manager |  |  | ILS Overview |  |  |  | Ja | Nein | 3.9.1 | Ja |  | Freigabefähig
2.13 | Projektumfang für ILS-TP festlegen | Definition | ILS Manager |  |  | ILS Scope |  |  |  | Ja | Nein | 3.9.2 | Ja |  | Freigabefähig
2.14 | Projektorganisation für ILS-TP festlegen | Definition | ILS Manager |  |  | ILS Organisation |  |  |  | Ja | Nein | 3.9.3 | Ja |  | Freigabefähig mit Hinweis | Finale Rollenliste vor Schulung auf fachliche Vollständigkeit prüfen.
2.15 | Zugriffsrechte für ILS-TP festlegen | Definition | ILS Manager |  | Project Permissions |  |  |  |  | Ja | Nein | 3.9.4 | Ja |  | Freigabefähig | Keine Build-Team-Pflicht in Block 1.
3.1 | Liefermeilensteine planen | Planung | Project Manager |  |  |  |  | 10 Phasen- und Meilensteinplan |  | Ja | Nein | 4.5.2 | Ja | QG-02-04 | Freigabefähig | In Schulungsunterlage Stichtag/Plantermin und Ext.Del-Logik klar hervorheben.
3.2 | Zahlungsmeilensteine planen | Planung | Project Manager |  |  |  |  | 10 Phasen- und Meilensteinplan |  | Ja | Nein | 4.5.3 | Ja | QG-02-04 | Freigabefähig | Zahlungslogik in Übungsfall explizit abbilden.
3.3 | Weitere Projektmeilensteine planen | Planung | Project Manager |  |  |  |  | 10 Phasen- und Meilensteinplan |  | Ja | Nein | 4.5.4 | Ja | QG-02-04 | Freigabefähig | Geeignete Beispiele für Beistellungen/Genehmigungen vorbereiten.
3.4 | Projektphasen und LCM Review-Termine planen | Planung | Project Manager |  |  |  |  | 10 Phasen- und Meilensteinplan 20 Projektstrukturplan (PSP) |  | Ja | Nein | 4.5.5 | Ja | QG-02-05 | Freigabefähig | HB-Regeltext zur jährlichen Grundregel ergänzen/vereinheitlichen.
3.5 | PM-Arbeitspakete definieren | Planung | Project Manager | [6 empty] | Nein | Ja
3.6 | Abläufe für PM-Teilaufgabe planen | Planung | Project Manager | [6 empty] | Nein | Ja
3.7 | Termine für die PM-Teilaufgabe planen | Planung | Project Manager | [6 empty] | Nein | Ja
3.8 | Teilprojektphasen und -meilensteine der TP übernehmen | Planung | Project Manager | [6 empty] | Nein | Ja
3.9 | Teilprojekte gegen Zieltermine verlinken | Planung | Project Manager | [6 empty] | Nein | Ja
3.10 | Zieltermine des Projekts für System-TP übernehmen | Planung | Technical Manager | [6 empty] | Nein | Ja
3.11 | Teilprojektphasen und Techn. Review-Termine planen | Planung | Technical Manager | [6 empty] | Nein | Ja
3.12 | Projektstrukturplan des System-TP anlegen | Planung | Technical Manager | [6 empty] | Nein | Ja
3.13 | SE-Arbeitspakete definieren | Planung | Technical Manager | [6 empty] | Nein | Ja
3.14 | Abläufe für System-TP planen | Planung | Technical Manager | [6 empty] | Nein | Ja
3.15 | Termine für System-TP planen | Planung | Technical Manager | [6 empty] | Nein | Ja
3.16 | Zieltermine des Projekts für ILS-TP übernehmen | Planung | ILS Manager | [6 empty] | Nein | Ja
3.17 | Zuliefertermine System-TP für ILS-TP übernehmen | Planung | ILS Manager | [6 empty] | Nein | Ja
3.18 | Teilprojektphasen und ILS Review-Termine planen | Planung | ILS Manager | [6 empty] | Nein | Ja
3.19 | ILS-Arbeitspakete definieren | Planung | ILS Manager | [6 empty] | Nein | Ja
3.20 | Abläufe für ILS-TP planen | Planung | ILS Manager | [6 empty] | Nein | Ja
3.21 | Termine für ILS-TP planen | Planung | ILS Manager | [6 empty] | Nein | Ja
4.1 | System-TP-Terminplangegen Zieltermine abgleichen | Steuerung | Technical Manager | [6 empty] | Nein | Ja
4.2 | ILS-TP-Terminplan gegen Zieltermine abgleichen | Steuerung | ILS Manager | [6 empty] | Nein | Ja
4.3 | Eskalation von System-TP an Projekt durchführen | Steuerung | Technical Manager | [6 empty] | Nein | Ja
4.4 | Eskalation von ILS-TP an Projekt durchführen | Steuerung | ILS Manager | [6 empty] | Nein | Ja
4.5 | Projektterminplan gegen Zieltermine abgleichen | Steuerung | Project Manager | [6 empty] | Nein | Ja
4.6 | Projektstatus für System-TP ermitteln | Steuerung | Technical Manager | [6 empty] | Nein | Ja
4.7 | Eskalation aus Teilprojekt bearbeiten | Steuerung | Project Manager | [6 empty] | Nein | Ja
4.8 | Projektstatus für ILS-TP ermitteln | Steuerung | ILS Manager | [6 empty] | Nein | Ja
4.9 | Eskalation an Multi-Projektmanagement durchführen | Steuerung | Project Manager |  |  | Escalations | Liste: Escalations |  |  | Ja | Nein | 5.5.4 | Ja |  | Freigabefähig | Training auf Erfassung, Adressierung, Termin und Entscheidungsbedarf fokussieren.
4.10 | Projektreporting für System-TP durchführen | Steuerung | Technical Manager | [6 empty] | Nein | Ja
4.11 | Projektreporting für ILS-TP durchführen | Steuerung | ILS Manager | [6 empty] | Nein | Ja
4.12 | Projektstatus ermitteln | Steuerung | Project Manager |  |  | Status |  |  |  | Ja | Nein | 5.5.3 | Ja |  | Vor Schulung korrigieren | Korrektur/Verifikation der Status-PDP abschließen und mit Schulungsprojekt gegenprüfen.
4.13 | Projektreporting durchführen | Steuerung | Project Manager |  | Ansicht "Projektfortschritt- und -status" | Status Escalations | Liste: Escalations |  |  | Ja | Nein | 5.5.5 | Ja |  | Freigabefähig mit Anpassung | ML-Filter der Project-Center-Sicht vor Nutzung mit ML-Projekten prüfen.

## PDP-Abdeckung
PDP- und Oberflächenabdeckung im TTT für Schulungsblock 1
PDP / Oberfläche | Visio-Prozess | Rolle | HB-relevant | TTT-Abdeckung | Was im TTT behandelt wurde | Für R1-Schulung erforderlich? | Bewertung
PDP PMO Status | 1.2 | PMO | Ja | Teilweise | Projektanlage wurde im TTT nicht als vollständige Übung durchlaufen. | Ja, falls PMO mitgeschult wird | Kein Scope-Problem; lediglich geringerer TTT-Praxisnachweis.
PDP Overview | 2.1 | PM | Ja | Ja | Kurzbeschreibung, Owner, Klassifizierung, Portfolio, Referenzen, Startdatum. | Ja | Abgedeckt.
PDP Scope | 2.2 | PM | Ja | Ja | Scope, Ausschlüsse, Base Products und List of Deliverables. | Ja | Abgedeckt; fehlende automatische Synchronisierung zum Plan erklären.
PDP Contract | 2.5 | PM | Ja | Ja | Vertragskontext und Zahlungsbedingungen. | Ja | Abgedeckt; EDC-Abgrenzung beachten.
PDP Objectives | 2.3 | PM | Ja | Ja | Ziele, Annahmen und Randbedingungen; weniger Hands-on als andere PDPs. | Ja | Abgedeckt.
PDP Organisation | 2.4 / 2.6 | PM | Ja | Ja | Core Team, Subprojects, Subcontractors, Rollenlogik. | Ja | Abgedeckt; Rollenliste und Rechte getrennt vermitteln.
PDP System Overview | 2.8 | TM | Ja | Ja | Teilprojekt nach Owner-Wechsel betrachtet. | Ja | Abgedeckt.
PDP System Scope | 2.9 | TM | Ja | Ja | Teilprojekt-Scope betrachtet. | Ja | Abgedeckt.
PDP System Organ. | 2.10 | TM | Ja | Ja | Teilprojekt-Organisation betrachtet. | Ja | Abgedeckt.
PDP ILS Overview | 2.12 | ILSM | Ja | Ja | Teilprojekt nach Owner-Wechsel betrachtet. | Ja | Abgedeckt.
PDP ILS Scope | 2.13 | ILSM | Ja | Ja | Teilprojekt-Scope betrachtet. | Ja | Abgedeckt.
PDP ILS Organisation | 2.14 | ILSM | Ja | Ja | Teilprojekt-Organisation betrachtet. | Ja | Abgedeckt.
PDP Escalations | 4.9 | PM | Ja | Ja | Titel, Adressat, Fälligkeit, Beschreibung, Mitigation/Contingency. | Ja | Abgedeckt; Empfänger-Workflow ist nicht Teil des HB-Block-1-Prozesses.
PDP Status | 4.12 | PM | Ja | Ja | Ampeln, Trends, Kommentare und Project-Center-Darstellung. | Ja | Inhaltlich abgedeckt; technische Feldkorrektur vor Schulung vorgesehen.
PDP Reporting / Power BI | 4.13 | PM | Im HB aktuell referenziert | Nein | Power-BI-Auswertungen wurden nur als zukünftiger Umfang besprochen. | Nein für R1-Basis-Reporting | Für R1 nicht erforderlich: 4.13 wird über Project Center + Status-/Eskalationsdaten geschult.
PDP Schedule | 3.1–3.4 | PM | Als EPT-PDP vorhanden | Nicht erforderlich | Planung wurde im MS Project Client durchgeführt. | Nein für die operative Durchführung 3.1–3.4 | Kein PDP-Abdeckungsdefizit; Werkzeug ist MS Project Client.

## Regeln & Entscheidungen
Verbindliche Regeln und Auswertungsentscheidungen
Thema | Festlegung | Status / Herkunft | Konsequenz
Scope-Regel | Alle gelb (#FDEE65) markierten Visio-Prozessschritte bilden Schulungsblock 1. | Verbindliche Projektvorgabe | 24 Schritte: 1.1–1.2, 2.1–2.15, 3.1–3.4, 4.9, 4.12, 4.13
Quick Guides | Quick Guides sind optionale Ergänzungen zur Schulung und kein Freigabekriterium für Block 1. | Verbindliche Projektvorgabe | Fehlende/abweichende QGs erzeugen keinen Scope- oder Readiness-Fehler.
Berechtigungen | In Schulungsblock 1 wird vorerst nur Project Permissions geschult; Build Team folgt später im Ressourcen-Kontext. | Verbindliche Projektvorgabe + TTT | TTT P199/P312
LCM 3 | LCM 3 grundsätzlich 1x pro Jahr. Sonderfälle gemäß HB: >2 Jahre zusätzliche LCM-3-Reviews; <1 Jahr entsprechendes LCM 3 tailoren/deaktivieren. | Verbindliche Projektvorgabe; Sonderfälle aus HB | HB P726–736
Status-PDP | Die Status-PDP wird vor der Schulung technisch/feldseitig korrigiert. | Verbindliche Projektvorgabe | TTT P268/O-10 dokumentiert den aktuellen Korrekturbedarf.
R1 Reporting 4.13 | Basis-Reporting über Project-Center-Ansicht „Projektfortschritt- und -status“ plus Status-/Eskalationsdaten. PDP Reporting/Power BI ist nicht Teil der R1-Durchführung. | Verbindliche Projektdefinition | Ersetzt für R1 die im HB aktuell noch referenzierte PDP Reporting.
TTT-Verwendung | TTT enthält Block-1- und Block-2-Inhalte. Eine TTT-Behandlung ändert niemals die Blockzuordnung. | Verbindliche Auswertungsregel | Blockzuordnung ausschließlich aus Visio-Farbe ableiten.
Handbuch | Das HB soll alle 24 Block-1-Prozessschritte fachlich abdecken. | Soll-Anforderung | Matrix prüft Abdeckung und Differenzen pro Visio-Schritt.

## Offene Punkte
Restpunkte für Schulungsblock 1
Priorität | Punkt | Fällig | Status | Maßnahme | Betroffene Prozesse
A | 4.12 Status-PDP technisch verifizieren | Vor Schulung | Offen / geplant | FIN-/SAP-Feldzuordnungen und aktuelle Statusdarstellung mit Schulungsprojekt prüfen. | 2.1/4.12
A | HB 5.5.5 auf R1-Basis-Reporting umstellen | Vor Finalisierung HB | Offen | PDP Reporting/Power BI aus R1-Bedienweg entfernen; Project Center + Status/Eskalationen als R1-Ablauf dokumentieren. | 4.13
A | Project-Center-Filter für ML prüfen | Vor Schulung, falls ML-Projekte genutzt werden | Offen | Sicherstellen, dass „Projektfortschritt- und -status“ die relevanten Portfolios enthält. | 4.13
B | Startdatum / EDC didaktisch eindeutig abgrenzen | Vor Unterlagenfreigabe | Offen | Fachliche Bedeutung erklären; technische Übernahme in vorhandenen Plan nicht als gesichert darstellen. | 2.1 / 2.5
B | Rollenlisten System/ILS gegen finalen Stand prüfen | Vor Schulung | Offen | Nur tatsächlich verfügbare/freigegebene Rollen in Übungen verwenden. | 2.10 / 2.14
B | PMO-Anlage einmal als Golden Path prüfen | Vor PMO-Schulung | Empfohlen | Da 1.2 im TTT nicht als vollständige Teilnehmerübung durchlief, einmal vollständigen Ablauf mit aktuellem Template verifizieren. | 1.2
C | Reporting-/Status-Pflegerhythmus organisatorisch festlegen | Vor Rollout oder spätestens Betrieb | Offen | Werkzeugprozess ist definierbar; organisatorische Pflegefrequenz war im TTT noch nicht abschließend festgelegt. | 4.12 / 4.13