## Delta-Tabelle
ID | Fundstelle | Aussage / Befund | ToDo | Verantwortlich | Status | Kommentar
TTT-D-01 | B01, SEG-000009–000013 | Auffälligkeiten prüfen; der Client lässt sich nicht mit der Produktivumgebung verbinden, Kevin arbeitet daran. | Client-Anbindung zur Produktivumgebung herstellen und prüfen. |  | Behoben
TTT-D-02 | B01, SEG-000015–000040 | Belastung vergleichen; TPG hat den Lasttest als Aufgabe, dafür werden reproduzierbare Zugriffsskripte benötigt. | Reproduzierbaren Lasttest auf Benutzerebene skripten und durchführen. | TPG | In Bearbeitung
TTT-D-03 | B01, SEG-000120–000164 | „Diesen Doppel-Account müssen wir mal löschen“; Accounts bereinigen und nicht mehr gültige Konten entfernen. | Doppelte bzw. falsche Konten bereinigen und einen eindeutigen Kontenbestand herstellen. | Marco | In Bearbeitung
TTT-D-04 | B01, SEG-000183–000197; B02, SEG-001117–001145 | PDP-Daten sind trotz Öffnungsrecht unsichtbar; prüfen, ob Bug oder Feature und welche Open-/View-Rechte nötig sind. | Rechtewirkung der PDP-/Project Site-Sichten prüfen und beheben. | TPG | ToDo weitergeleitet
TTT-D-05 | B01, SEG-000272–000285 | Falsche deutsche ECF-Bezeichnung zum Projektname; „Marco, kannst du das mal eben ändern“. | ECF-Beschreibung "Prjojektname" korrigieren. | Marco | Behoben
TTT-D-06 | B01, SEG-000344–000361; SEG-000691–000699 | Übernahme des Projektstarts prüfen; Startdatum und EDC fachlich trennen, gegebenenfalls eigenes End-/EDC-Feld vorsehen. | Feldbedeutung "Start Date" und technische Übernahmeregel für Projektstart/EDC verifizieren und entscheiden. | Marco / Rüdiger | ToDo | PDP Contract bekommt zusätzliches Feld EDC
TTT-D-07 | B01, SEG-000502–000509; SEG-000619–000623 | Große Deliverables-Listen praktikabel abbilden; Excel-Anbindung oder eigene SharePoint-Seite prüfen; als ASW-Punkt mitgenommen. | Führende Ablage und praktikable Darstellung der Liefergegenstandsliste entscheiden. | Rüdiger / Marco | ToDo | Soll-Zustand ist noch festzulegen
TTT-D-08 | B01, SEG-000631–000670 | Beziehung zwischen Liefergegenständen, Liefer- und Zahlungsmeilensteinen herstellen; Umsetzung ist noch nicht sauber gelöst. | Zuordnungsregel und technische Umsetzung der Beziehungen klären. |  | Erledigt | SharePoint-Liste ist mit Funktion "Lieferung" verknüpft
TTT-D-09 | B01, SEG-000538–000582; B03, SEG-001592–001597 | Fehlende Project Site bzw. Listenrechte als Restpunkt prüfen; später wurde die Template-Korrektur an einem neuen Projekt bestätigt. | Rechte für neue Project Sites im Template korrigieren und testen. | TPG | ToDo
TTT-D-10 | B03, SEG-001598–001600 | „Müssen wir nachziehen oder brauchen wir jetzt auch nicht mehr?“ | Entscheiden und testen, ob bestehende Projekte nach der Template-Korrektur nachgepflegt werden müssen. |  | Offen | Wenn spezifisch, dann muss nachziehen
TTT-D-11 | B01, SEG-000704–000738 | Cross-Schulungen werden benötigt; „das Konzept wollen wir mal aufschreiben“ und ins Onboarding aufnehmen. | Rollenübergreifendes Schulungs-/Onboarding-Konzept für OPE mit Grundwissen aus Vertrag, Einkauf und Kernteam erstellen. |  | irrelevant
TTT-D-12 | B01, SEG-000867–000885 | Rollenschulung ist Voraussetzung; Statistik erstellen und nachfassen, warum Leute sie noch nicht absolviert haben. | Erfüllung der Schulungsvoraussetzungen anfragen und organisatorisch nachhalten. |  | Erledigt | Kann nicht nachgehalten werden
TTT-D-13 | B01, SEG-000964–000976; B02, SEG-001543–001545 | Fehlende Security-/Safety- und weitere System-/ILS-Rollen mit Prozesseignern prüfen und ergänzen. | Rollenlisten in PDP Organisation mit den Prozesseignern vervollständigen. |  | Erledigt | Dropdown ist nicht geschützt, kann auch manuell eingetragen
TTT-D-14 | B02, SEG-001147–001151 | Open/View und Need-to-know „noch mal in der Schulung ganz konkret“ ansprechen. | Konkreten Rechtehinweis in Schulung/Material aufnehmen bei Vergabe über Project Permissions |  | ToDo | Erklärung: Was bedeutet jedes Häkchen bei Project Permissions
TTT-D-15 | B02, SEG-001194–001270 | Sicht auf Work Resources ist unklar; „das müssen wir klären, nehmen wir mit“ | Wirkung von Build Team, Ressourcen und Permissions festlegen. | TPG | In Bearbeitung
TTT-D-16 | B02, SEG-001270–001305; B03, SEG-001577–001591 | Aktuell nur Project Permissions schulen, Build Team später; Vorgehen noch einmal aufschreiben. | Entschiedenen R1-Schulungsweg schriftlich in Schulung/Quick Guide übernehmen. | Kevin | Erledigt | Alle Sichten verfügbar in Build Team; Funktion wird doch geschult
TTT-D-17 | B02, SEG-001416–001419 | Nach dem Test: Owner-Wechsel „tatsächlich andersrum schulen“. | Reihenfolge des Owner-Wechsels im Schulungsablauf korrigieren. -> erst View-Berechtigung selbst geben, dann Owner wechseln. | Mensing | Erledigt
TTT-D-18 | B02, SEG-001330–001342; B05, SEG-002960–002969 | Blockierte Check-outs/„Check in Session“ als Sonderpunkt erklären; Speichern, Einchecken und Ablage wurden noch nicht ausreichend geschult. | Veröffentlichung, Speicher-/Check-in-Ablauf als Schulungsinhalt konkretisieren. | Mensing | Erledigt
TTT-D-19 | B02, SEG-001341–001375 | Speicherzeiten der Teilnehmer werden ausdrücklich aufgenommen und sollen geprüft werden. | Speicher-/Antwortzeiten im technischen Readiness-Test verifizieren. | TPG | In Bearbeitung | Beim performance thema mit dabei
TTT-D-20 | B02, SEG-001498–001500 | Das Feld „Zweck“ ist im Teilprojekt wieder vorhanden: „das müssen wir mal rausnehmen; nehmen wir doch raus“. | Feld „Project Purpose“ aus den Teilprojekt-PDP entfernen und Zielumgebung prüfen. | Marco | ToDo | Wird überall rausgenommen
TTT-D-21 | B02, SEG-001500–001510 | System-Specifics fehlen; Prozessleute sollen Inhalte liefern; SSO soll passend eingebunden werden, Katja soll dazu tätig werden. | Inhalte der System-Specifics und die Darstellung/Einbindung der SSO mit den Prozesseignern festlegen. |  | Offen | Ist festzulegen, nicht Release 1
TTT-D-22 | B03, SEG-001612–001620 | Makros müssen derzeit aktiviert werden bei Start MS Project Client. | Aufnahme Hinweis in Schulungsunterlagen. | Mensing | Erledigt
TTT-D-23 | B03, SEG-001647–001653 | „KI bitte kurz mitnehmen“, Project Client so vorkonfigurieren, dass automatische Verknüpfungen nicht erstellt oder angefragt werden. | Globale Client-Einstellung zu automatischen Vorgangsverknüpfungen anpassen. | TPG | Offen
TTT-D-24 | B03, SEG-001738–001777 | Realistisches Schulungsbeispiel erstellen; Template-Dauern auf ein bis zwei Tage reduzieren und mit schlankem Plan arbeiten. | Realistischen Referenz-Projektplan: Dauern im Template reduzieren. | Mensing / Renkus | ToDo
TTT-D-25 | B03, SEG-001775–001780; B04, SEG-001963–001968 | Eine Folie/Satzerklärung und eine große Übersicht zu Prozessphasen, PM-Phasen und Teilaufgaben erstellen. | Erklärvisualisierung für die Phasenlogik in Schulungsunterlagen aufnehmen. | Mensing
TTT-D-26 | B03, SEG-001791–001794 | Zwölfmonatsabstand oder einmal je Kalenderjahr für 3er-Reviews „noch mal klären“. | Verbindliche 3er-Review-Frequenz entscheiden. | Renkus | In Bearbeitung | Ist Thema bei Renkus / Quali, Prozess-Thema essenziell
TTT-D-27 | B03, SEG-001857–001867 | Publish-Schnellzugriff am Schulungsanfang einrichten und „auf jeden Fall“ einen Quick Guide/Admin-Hinweis erstellen. | Einrichtung und Nutzung der Publish-Funktion dokumentieren, ggf. als Quick Guide. | Mensing | Erledigt | Wird mit jedem eingerichtet
TTT-D-28 | B04, SEG-002118–002137 | SBS/SSO-Begriffsproblem wurde mehrfach angesprochen; „müssen wir noch eskalieren“, PM/TM-Taskforce mit Tobias soll stattfinden. | Terminologie und fachliche Abgrenzung SBS/SSO in einer benannten Taskforce verbindlich klären. | Renkus | Erledigt | SSO ist zentral, nicht SBS erwähnen
TTT-D-29 | B04, SEG-002143–002155 | Wieder verschwindender Autofilter; Ursache mit TPG und Microsoft-Hinweisen weiter ermitteln. | Persistenz/Sollkonfiguration des Autofilters in MS Project prüfen. | Renkus | Offen
TTT-D-30 | B04, SEG-002193–002204 | EXU.SRR-Auffälligkeit ist gemeldet; gemeinsam reproduzieren und Fehler suchen. | WBS-Generator-Fehler reproduzieren und beheben/abnehmen. | TPG | In Bearbeitung | Wird gefixt
TTT-D-31 | B04, SEG-002264–002276 | Segmentstruktur fehlt; Schulung kann weitergehen, „aber das muss natürlich behoben sein“. | Vollständige erzeugte WBS-Struktur vor Freigabe nachweisen. | TPG | In Bearbeitung | Wird gefixt
TTT-D-32 | B04, SEG-002289–002297 | Integrationsplanung braucht etwa einen weiteren halben Tag; mit Katja reden und TM/PM-Thema priorisieren. | Prozesseigner-Beteiligung für Integrationsplanung festlegen. |  | Irrelevant erstmal
TTT-D-33 | B04, SEG-002460–002464 | WBS-Typen müssen manuell gesetzt werden; „schon immer den Restpunkt“. | Mapping bzw. notwendige manuelle Nacharbeit für WBS-Typen klären. |  | Wird verworfen / so wie es ist
TTT-D-34 | B04, SEG-002607–002613 | Schritte stehen in der Dokumentation; „Bitte validieren, müssen wir validieren“. | Schritt-für-Schritt-Dokumentation aus MagicDraw gegen den freigegebenen Systemweg validieren. | Renkus / Mensing
TTT-D-35 | B04, SEG-002801–002810 | Ort und Ablauf der PPR-Vorbereitung/-Bearbeitung „musst du noch klären“. | Vollständigen PPR-/Eskalationsworkflow fachlich festlegen. | Beckett | Offen | Eher nach R1B, prozessuales Thema
TTT-D-36 | B04, SEG-002814–002825 | Ausdrücklicher KI-Restpunkt: Resolution-Feld so konfigurieren, dass neue Einträge die Historie ergänzen. | Append-only-Historie des Felds Resolution auf PDP Escalations konfigurieren und testen. | TPG | In Bearbeitung
TTT-D-37 | B04, SEG-002831–002869 | Bereichsleiter-/Adressatenzugriff auf Eskalationen funktioniert nicht; „Issue, müssen wir uns angucken“. | Zugriff und Bearbeitung aus Bereichsleitersicht testen. | Renkus / Beckett | Offen | Teilweise Thema für R1B
TTT-D-38 | B05, SEG-003030–003075 | Zusätzliche Review-Einträge und neu gesetzte Restriktionen sind noch zu klären; Update-Verhalten mit den Kollegen besprechen. | ProjectLink-Übernahmelogik und Restriktionswirkung abnehmen. | TPG | In Bearbeitung
TTT-D-39 | B05, SEG-003098–003105 | Financials-/SAP-ECFs sind falsch; „ich guck's mir mal an“. | Feldzuordnungen auf PDP Status korrigieren und prüfen. | Marco | Erledigt | In beiden umgebungen erleidgt
TTT-D-40 | B05, SEG-003118–003158 | Status-/Subcontractor-Sicht weicht ab; Master ist eventuell korrekt, altes Projekt aber nicht; nochmals klären. | Master-PDPs, neue und bestehende Projekte getrennt prüfen. |  |  | Project Sites - Änderungen werden nicht automatisch nachgezogen
TTT-D-41 | B05, SEG-003165–003189 | ML fehlt im Portfoliofilter; „nehmen ... mit auf“, Filter einbauen und Produktivsystem nachziehen. | ML-Filter ergänzen bei Project Center Ansichten und Übertragung in Produktionsumgebung nachweisen. | Rüdiger | ToDo
TTT-D-42 | B05, SEG-003139–003155 | Reportingrhythmus ist unklar; monatliche Pflege und Projekte ohne PPR müssen geregelt werden. | Pflegezyklus und Verantwortlichkeit festlegen. | Beckett | Offen | Nach R1B, prozessual
TTT-D-43 | B05, SEG-003190–003204 | Restpunkte sollen im vorhandenen Customization Planner geführt und der generelle Nacharbeitsweg geklärt werden. | Verbindlichen Pflege- und Nachverfolgungsweg für Restpunkte festlegen. |  | Irrelevant
TTT-D-44 | B05, SEG-003231–003279; SEG-003354–003357 | Mehr Übungszeit; Entscheidung ein oder zwei Tage; vor breitem Rollout Probeläufe durchführen. | Schulungsdauer Block 2, Aufteilung und Pilotierung entscheiden. | Mensing | ToDo | Variante1: 1 Tag lassen + zus. Termin anbieten Variante2: 1 Tag lassen + FAQ-Runde anbieten
TTT-D-45 | B05, SEG-003286–003321 | Aus den grundlegenden Terminen KPIs machen; teamübergreifend mit der laufenden KPI-Arbeit abstimmen. | KPI-Regeln und Schwellen fachlich definieren und mit dem KPI-Arbeitskreis koordinieren. |  | Irrelevant | Thema abseits vom Projekt
TTT-D-46 | B04, SEG-002918–002920; B05, SEG-003207–003211 | ILS-Hard-Link wurde nicht gezeigt; weitere Generierungs-/Planungsvarianten blieben offen, dafür wird der Prozesseigner benötigt. | Nicht demonstrierte Planungsvarianten mit Prozesseigner vollständig nachweisen. | Mensing | ToDo | Hard Link wird nicht geschult, Aufnehmen in Unterlagen, dass nicht zu nutzen